## PLAN ACCION ENVIADO PARA 2012
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
PLAN DE ACCION VIGENCIA FISCAL 2.012. DIMENSION EDUCACION DULTURA Y DEPORTES.
DIMENSION | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
SECTOR | EDUCACION
PROGRAMA | EDUCACION PARA TODOS
META RESULTADO | ♦ Aumentar la Cobertura Educativa en 20,000 nuevos cupos en los niveles Preescolar a la Media ♦ Disminuir la ♦ Disminuir la Tasa de Analfabetismo al 2%
SUBPROGRAMA | ADQUISICIÓN DE TERRENOS
META PRODUCTO | 10 Hectareas de terreno adquiridas
Código | Proyectos | % | Meta | Indicador |  |  | Actividades | % | Meta | Indicador |  |  | CRONOGRAMA ACTIVIDADES | [11 empty] | FUENTE FINANCIERA | [5 empty] | TOTAL A INVERTIR | RESPONSABLE POR CADA ACTIVIDAD
|  |  |  | Nombre | Valor 31- 12 - 11 | Valor 31- 12 - 12 |  |  |  | Nombre | Valor 31- 12 - 11 | Valor 31- 12 - 12 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Estamp. Dllo. Departamental | Rend. Estamp. Dllo. Departamental | S.G.P. Educación C.S.F. | S.G.P. Educación S.S.F. | S.G.P. Educación Población Atendida Cancelaciones | 25% Comerc Lic. Nales - Educación
| Adquisicion de terrenos para la construcción de infraestructura | 100% | 30 Hectareas adquridas | No. De Hectareas adquridas | 7 | 37 | Adquisición de 3 hectareas de terreno para la Institución Educativa Rural Nueva Bengala, vereda El Luzon, municipio de Orito, departamento del Putumayo | 10% | 1 Terreno adquirido | Numero de terrenos adquiridos | 1 | 2 | CRONOGRAMA ACTIVIDADES J: 11500000 | 11500000 | [5 empty] | 11500000 | Dirección de Planeación de la SED - Wellington Viveros
[7 empty] | Adquisición de 10 hectareas de terreno para la Institución Educativa Rural El Sabalo, municipio de San Miguel, Departamento del Putumayo. | 10% | 1 Terreno adquirido | Numero de terrenos adquiridos | 1 | 2 | CRONOGRAMA ACTIVIDADES J: 50000000 | 23979975 | 26020025 |  |  |  |  | 50000000 | Dirección de Planeación de la SED - Wellington Viveros
[7 empty] | Adquisición de 3 hectareas de terreno para el Centro Educativo Rural San Jose, municipio de San Miguel, Departamento del Putumayo. | 10% | 1 Terreno adquirido | Numero de terrenos adquiridos | 1 | 2 | CRONOGRAMA ACTIVIDADES J: 15000000 | 15000000 | [5 empty] | 15000000 | Dirección de Planeación de la SED - Wellington Viveros
[7 empty] | Adquisición de 4 hectareas de terreno para la Institución Educativa Rural Leonidas Norzagaray, municipio de Puerto Leguizamo, Departamento del Putumayo. | 10% | 1 Terreno adquirido | Numero de terrenos adquiridos | 1 | 2 | CRONOGRAMA ACTIVIDADES J: 12380006.25 | 12380006.25 | [5 empty] | 12380006.25 | Dirección de Planeación de la SED - Wellington Viveros
[7 empty] | Adquisición de 4 hectareas de terreno para la Institución Educativa Rural San Pedro, municipio de Puerto Leguizamo, Departamento del Putumayo. | 10% | 1 Terreno adquirido | Numero de terrenos adquiridos | 1 | 2 | CRONOGRAMA ACTIVIDADES J: 12380006.25 | 12380006.25 | [5 empty] | 12380006.25 | Dirección de Planeación de la SED - Wellington Viveros
[7 empty] | Adquisición de 4 hectareas de terreno para la Institución Educativa Rural San Luis Gonzaga, municipio de Puerto Leguizamo, Departamento del Putumayo. | 10% | 1 Terreno adquirido | Numero de terrenos adquiridos | 1 | 2 | CRONOGRAMA ACTIVIDADES J: 12380006.25 | 12380006.25 | [5 empty] | 12380006.25 | Dirección de Planeación de la SED - Wellington Viveros
[7 empty] | Adquisición de 4 hectareas de terreno para la Institución Educativa Rural Andino, municipio de Puerto Leguizamo, Departamento del Putumayo. | 10% | 1 Terreno adquirido | Numero de terrenos adquiridos | 1 | 2 | CRONOGRAMA ACTIVIDADES J: 12380006.25 | 12380006.25 | [5 empty] | 12380006.25 | Dirección de Planeación de la SED - Wellington Viveros
[7 empty] | Proceso pre contractual y contratación | 20% | Proceso pre contractual y contratación de nueve (9) proyectos | Numero de procesos de contratación | 1 | 8 | [19 empty] | Oficina Juridica Departamental
[7 empty] | Evaluación | 10% | Realizar un informe de seguimiento | Número de informes de seguimiento | 0 | 7 | [19 empty] | Dirección de Planeación de la SED - Wellington Viveros
SUBPROGRAMA | EDUCACIÓN PARA TODOS
META PRODUCTO | Ampliación de 2.500 nuevos cupos
Código | Proyectos | % | Meta | Indicador |  |  | Actividades | % | Meta | Indicador |  |  | CRONOGRAMA ACTIVIDADES E: CRONOGRAMA ACTIVIDADES | FUENTE FINANCIERA | [5 empty] | TOTAL A INVERTIR | RESPONSABLE POR CADA ACTIVIDAD
|  |  |  | Nombre | Valor 31- 12 - 11 | Valor 31- 12 - 12 |  |  |  | Nombre | Valor 31- 12 - 11 | Valor 31- 12 - 12 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Estamp. Dllo. Departamental | Rend. Estamp. Dllo. Departamental | S.G.P. Educación C.S.F. | S.G.P. Educación S.S.F. | S.G.P. Educación Población Atendida Cancelaciones | 25% Comerc Lic. Nales - Educación
| Proyecto para atender la poblacion con necesidades educativas especiales del departamento del Putumayo | 10% | 1 Proyecto ejecutado | Numero de proyectos ejecutados | 3 | 4 | Formación de docentes | 50 | 23 directivos docentes, 20docentes de apoyo y 22 orientadores capacitados | Numero de docentes capacitados | 0 | 65 | CRONOGRAMA ACTIVIDADES J: 110306000 |  |  | 110306000 |  |  |  | 110306000 | Dirección de Cobertura SED - Liz Angela Rey
[7 empty] | Servicio personal de apoyo | 20 | 2 docentes de apoyo contratados | Numero de docentes capacitados | 0 | 2 | CRONOGRAMA ACTIVIDADES J: 39694000 |  |  | 39694000 |  |  |  | 39694000 | Dirección de Cobertura SED - Liz Angela Rey
[7 empty] | Proceso pre contractual y contratación | 20 | Proceso pre contractual y contractual de dos proyectos | Numero de procesos de contratación | 3 | 5 | [19 empty] | Oficina Juridica SED
[7 empty] | Evaluación | 10 | Realizar un informe de seguimiento | Número de informes de seguimiento | 3 | 6 | [19 empty] | Dirección de Cobertura SED - Liz Angela Rey
| Proyecto para la atención a la población indigena en edad escolar del departamento del Putumayo | 30% | 470 estudiantes indigenas atendidos | Numero de estudiantes atendidos | 2490 | 2960 | Estudio de insuficiencia | 10 | 1 estudio de insuficiencia | Numero de estudios | 1 | 2 | [19 empty] | Dirección de Cobertura de la SED - Liz Angela Rey
[7 empty] | Atención a población estudiantil indigena | 60 | 470 estudiantes indigenas atendidos | Numero de estudiantes atendidos | 2490 | 2960 | CRONOGRAMA ACTIVIDADES J: 300000000 |  |  | 300000000 |  |  |  | 300000000 | Dirección de Cobertura de la SED - Liz Angela Rey
[7 empty] | Proceso pre contractual y contratación | 20 | Proceso pre contractual y contractual de un proyecto | Numero de procesos de contratación | 1 | 2 | [19 empty] | Oficina Juridica SED
[7 empty] | Evalaución | 10 | Realizar un informe de seguimiento | Número de informes de seguimiento | 1 | 1 | [19 empty] | Dirección de Cobertura SED - Liz Angela Rey
| Proyecto para atender las necesidades educativas de la población rural dispersa del departamento del Putumayo | 30% | 378 estudiantes atendiddos | Numero de estudiantes atendidos | 5798 | 6176 | Estudio de Insuficiencia | 10 | 1 estudio de insuficiencia | Numero de estudios | 1 | 2 | [19 empty] | Dirección de Cobertura de la SED - Liz Angela Rey
[7 empty] | Administrar. dirigir, coordinar, organizar y prestar el servicio educativo a población rural dispersa del departamento del Putumayo | 60 | 378 estudiantes atendidos | Número de estudiantes atendidos | 5798 | 6176 | CRONOGRAMA ACTIVIDADES M: 500000000 |  |  | 500000000 |  |  |  | 500000000 | Dirección de Cobertura de la SED - Liz Angela Rey
[7 empty] | Proceso pre contractual y contratación | 20 | Proceso pre contractual y contractual de un proyecto | Numero de procesos de contratación | 1 | 2 | [19 empty] | Oficina Juridica SED
[7 empty] | Evalaución | 10 | Realizar un informe de seguimiento | Número de informes de seguimiento | 1 | 1 | [19 empty] | Dirección de Cobertura SED - Liz Angela Rey
| Proyecto para la cofinanciación de alimentación a estudiantes internos del departamento del Putumayo | 30% | 317 estudiantes beneficiarios de transporte escolar | Numero de estudiantes atendidos | 2969 | 3286 | Consolidados de Establecimientos beneficiarios y No. estudiantes beneficiarios | 10 | 1 Informe | Numero de Informes | 1 | 2 | [19 empty] | Dirección de Planeación de la SED - Wellington Viveros
[7 empty] | Transferencia de recursos a 58 establecimeintos educativos con internados | 60 | 317 alumnos beneficiados | Numero de alumnos beneficiados | 2969 | 3286 | CRONOGRAMA ACTIVIDADES A: 200000000 |  |  | 200000000 |  |  |  | 200000000 | Dirección de Planeación de la SED - Wellington Viveros
[7 empty] | Proceso pre contractual y contratación | 20 | Proceso pre contractual y contractual de un proyecto | Numero de procesos de contratación | 1 | 2 | [19 empty] | Oficina Juridica Departamental
[7 empty] | Evalaución | 10 | Realizar un informe de seguimiento | Número de informes de seguimiento | 1 | 1 | [19 empty] | Dirección de Planeación de la SED - Wellington Viveros
DIMENSION | EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
SECTOR | EDUCACION
PROGRAMA | EDUCACIÓN EFICIENTE
META RESULTADO | ♦ Nivel de satisfacción de la comunidad educativa frente a la presdtación del servicio educativo
SUBPROGRAMA | TALENTO HUMANO
META PRODUCTO | ♦ 100% de recursos financieros gestionados y aprobados para el pago de personal
Código | Proyectos | % | Meta | Indicador |  |  | Actividades | % | Meta | Indicador |  |  | CRONOGRAMA ACTIVIDADES E: CRONOGRAMA ACTIVIDADES | FUENTE FINANCIERA | [5 empty] | TOTAL A INVERTIR | RESPONSABLE POR CADA ACTIVIDAD
|  |  |  | Nombre | Valor 31- 12 - 11 | Valor 31- 12 - 12 |  |  |  | Nombre | Valor 31- 12 - 11 | Valor 31- 12 - 12 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Estamp. Dllo. Departamental | Rend. Estamp. Dllo. Departamental | S.G.P. Educación C.S.F. | S.G.P. Educación S.S.F. | S.G.P. Educación Población Atendida Cancelaciones | 25% Comerc Lic. Nales - Educación
| Proyecto para el pago de obligaciones salariales a docentes, directivos y administrativos que laboran en Instituciones Educativas y en la Secretaria de Educación | 100 | 100% de obligaciones salariales pagadas | Porcentaje de obligaciones salariales pagadas | 100 | 100 | 1, Registrar el Presupuesto en el Sistema | 10 | Ingresar en el sistema el presupuesto aprobado | Número de presupuestos registrados en el sistema | 1 | 1 | CRONOGRAMA ACTIVIDADES E: 114430750646 | [7 empty] | Dirección Financiera SED - Janeth Aldana
[7 empty] | 2. Pago de Nomina y prestaciones sociales | 70 | Pagar el 100% de obligaciones salariales | Porcentaje de obligaciones salariales pagadas | 100 | 100 | 8476351899.7037 | 8476351899.7037 | 8476351899.7037 | 8476351899.7037 | 8476351899.7037 | 12714527849.5556 | 8476351899.7037 | 8476351899.7037 | 8476351899.7037 | 8476351899.7037 | 8476351899.7037 | 16952703799.4074 |  |  | 94668574012 | 19545515279 | 216661355 |  | 114430750646 | Dirección Financiera SED - Janeth Aldana
[7 empty] | 3. Presentar informes de ejecución presupuestal | 20 | Presentar mensualmente informes de ejecución presupuestal | Número de informes de ejecución presupuestal presentados | 12 | 12 | [19 empty] | Dirección Financiera SED - Janeth Aldana
SUBPROGRAMA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA
META PRODUCTO | ♦ 100% de financiación del costo de administración del servicio educativo
Código | Proyectos | % | Meta | Indicador |  |  | Actividades | % | Meta | Indicador |  |  | CRONOGRAMA ACTIVIDADES E: CRONOGRAMA ACTIVIDADES | FUENTE FINANCIERA | [5 empty] | TOTAL A INVERTIR | RESPONSABLE POR CADA ACTIVIDAD
|  |  |  | Nombre | Valor 31- 12 - 11 | Valor 31- 12 - 12 |  |  |  | Nombre | Valor 31- 12 - 11 | Valor 31- 12 - 12 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Estamp. Dllo. Departamental | Rend. Estamp. Dllo. Departamental | S.G.P. Educación C.S.F. | S.G.P. Educación S.S.F. | S.G.P. Educación Población Atendida Cancelaciones | 25% Comerc Lic. Nales - Educación
| Proyecto para la financiación del costo de administración del servicio educativo del deparatmento del Putumayo | 100 | 50 | Porcentaje de cumplimiento de los indicadores de gestión del MEN | 3 | 5 | 1, Registrar el Presupuesto en el Sistema | 10 | Ingresar en el sistema el presupuesto aprobado | Número de presupuestos registrados en el sistema | 1 | 1 | [19 empty] | Dirección Financiera SED - Janeth Aldana
[7 empty] | 2. Programar el costo de administración del servicio educativo | 10 | Realizar la programación del costo de administración | Número de programaciones | 1 | 1 | [19 empty] | Dirección Financiera SED - Janeth Aldana
[7 empty] | 3. Financiar el costo de administración del servicio educativo - Transferencias a EE para funcionamiento | 20 | Financiar el 100% del costo de adminsitración del servicio educativo | Porcentaje de costo de administración del servicio educativo financiado | 100 | 100 | CRONOGRAMA ACTIVIDADES M: 500000000 |  |  | 500000000 |  |  |  | 500000000 | Dirección Financiera SED - Janeth Aldana
[7 empty] | 4. Proceso Contractual "Proyecto de financiación de servicios administrativos adicionales para establecimientos educativos oficiales del departamento del Putumayo" | 20 | Proceso pre contractual y contractual de un (1) proyecto | Numero de procesos de contratción | 0 | 1 | [19 empty] | Dirección Financiera SED - Janeth Aldana
[7 empty] | 4. Presentar informes de ejecución presupuestal | 20 | Presentar mensualmente informes de ejecución presupuestal | Número de informes de ejecución presupuestal presentados | 12 | 12 | [19 empty] | Dirección Financiera SED - Janeth Aldana
PROGRAMA | EDUCACIÓN SUPERIOR
META RESULTADO | ♦ 2000 nuevos cupos
SUBPROGRAMA | INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR
META PRODUCTO | ♦ 1 Establecimientos de Educación Superior con infraestructura construida
Código | Proyectos | % | Meta | Indicador |  |  | Actividades | % | Meta | Indicador |  |  | CRONOGRAMA ACTIVIDADES E: CRONOGRAMA ACTIVIDADES | FUENTE FINANCIERA | [5 empty] | TOTAL A INVERTIR | RESPONSABLE POR CADA ACTIVIDAD
|  |  |  | Nombre | Valor 31- 12 - 11 | Valor 31- 12 - 12 |  |  |  | Nombre | Valor 31- 12 - 11 | Valor 31- 12 - 12 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Estamp. Dllo. Departamental | Rend. Estamp. Dllo. Departamental | S.G.P. Educación C.S.F. | S.G.P. Educación S.S.F. | S.G.P. Educación Población Atendida Cancelaciones | 25% Comerc Lic. Nales - Educación
| Construcción de infraestructura en el Instituto Tecnologico del Putumayo | 100 | 1 Establecimeinto de Educacion Superior con infraestructura construida | Numero de Establecimientos de Educación Superior con Infraestructura construida | 0 | 1 | Cosntrucción de infraestructura educativa en el Instituto Tecnologico del Putumayo | 70 | 1 espacio pedagogico construido | Numero de espacios pedagogicos construidos | 2 | 3 | CRONOGRAMA ACTIVIDADES J: 304046922 | [5 empty] | 304046922 | 304046922 | Dirección de Planeación SED, - Wellington Viveros
[7 empty] | 3. Proceso pre contractual y constractual | 20 | 1 proceso pre contractual y contractual ejecutados | Número de procesos pre contractuales y contractuales ejecutados | 0 | 1 | [19 empty] | Oficina Juridica Departamental
[7 empty] | 4. Evaluación | 10 | Realizar un informe de seguimiento | Número de informes de seguimiento | 0 | 1 | [19 empty] | Dirección de Planeación SED, - Wellington Viveros
SUBPROGRAMA | FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR
META PRODUCTO | ♦ Instituto Tecnologico del Putumayo y CERES fortalecidos
Código | Proyectos | % | Meta | Indicador |  |  | Actividades | % | Meta | Indicador |  |  | CRONOGRAMA ACTIVIDADES E: CRONOGRAMA ACTIVIDADES | FUENTE FINANCIERA | [5 empty] | TOTAL A INVERTIR | RESPONSABLE POR CADA ACTIVIDAD
|  |  |  | Nombre | Valor 31- 12 - 11 | Valor 31- 12 - 12 |  |  |  | Nombre | Valor 31- 12 - 11 | Valor 31- 12 - 12 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Estamp. Dllo. Departamental | Rend. Estamp. Dllo. Departamental | S.G.P. Educación C.S.F. | S.G.P. Educación S.S.F. | S.G.P. Educación Población Atendida Cancelaciones | 25% Comerc Lic. Nales - Educación
| 1 Proyecto de fortalecimiento del Instituto Tecnologico del Putumayo | 100 | Instituto Tecnologico del Putumayo fortalecido | Número de Proyectos de fortalecimiento ejecutados | 3 | 4 | Proyecto de fortalecimiento del Instituto Tecnologioc del Putumayo | 70 | 1 proyecto de fortalecimiento ejecutado | Número de proyectos de fortalecimiento ejecutados | 3 | 4 | CRONOGRAMA ACTIVIDADES J: 18807026 | [5 empty] | 18807026 | 18807026 | Dirección de Planeación SED, - Wellington Viveros
[7 empty] | 3. Proceso pre contractual y constractual | 20 | 1 proceso pre contractual y contractual ejecutados | Número de procesos pre contractuales y contractuales ejecutados | 3 | 4 | [19 empty] | Oficina Juridica Departamental
[7 empty] | 4. Evaluación | 10 | Realizar un informe de seguimiento | Número de informes de seguimiento | 1 | 1
SECTOR | CULTURA
PROGRAMA | PUTUMAYO VIVE
META RESULTADO | Fortalecer la Red del Sistema General de Cultura en los trece Municipios del departamento del Putumayo en un 70%
SUBPROGRAMA | NUESTRA IDENTIDAD
META PRODUCTO | • Trece municipios fortalecidos en cultura ciudadana. • 1 inventario cultural y Patrimonial elaborado. • Apoyo a la realización de 8 manifestaciones culturales representativas de las etnias indígenas y afro Putumayenses.
Código | Proyectos | % | Meta | Indicador |  |  | Actividades | % | Meta | Indicador |  |  | CRONOGRAMA ACTIVIDADES E: CRONOGRAMA ACTIVIDADES | FUENTE FINANCIERA |  |  |  |  | TOTAL A INVERTIR | RESPONSABLE POR CADA ACTIVIDAD
|  |  |  | Nombre | Valor 31- 12 - 11 | Valor 31- 12 - 12 |  |  |  | Nombre | Valor 31- 12 - 11 | Valor 31- 12 - 12 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Estampilla Cultura | telefonia movil | Rendimiento telefonia movil
| Proyecto para la elaboración del inventario cultural y patrimonial del departamento |  | elaboracion de un documento del inventario patrimonial del departamento | inventario patrimonial elaborado | 1 | 1 | conformacion equipo de trabajo (coordinador, asesores coordinadores municipales asistentes) |  | 1 equipo de trabajo conformado para el levantamiento del patrimonio cultural y natural del departameto del putumayo | equipo de trabajo | 0 | 1 | CRONOGRAMA ACTIVIDADES M: 264,032,705.00 |  | 245364019 |  |  |  | 264,032,705.00 | JOSE JAVIER NARVAEZ DIAZ
[7 empty] | talleres de formacion para coordinadores Municipales y etnicos (experto en inventarios ) |  | 18 coordinadores Municipales y etnicos capacitados en Inventario de Patrimonio Cultural | coordinadores etnicos capacitados | 0 | 18
[7 empty] | investigacion documental (patrimonio material), y registro de informacion (patrimonio inmaterial) |  | inventario de patrimonio material de 13 municios del Departamento del Putumayo y registro de los ejes de patrimonio inmaterial identificados a nivel Departamental | inventario de patrimonio material elaborado | 0 | 1 | [13 empty] | 18666686
[7 empty] | encuentros de socializacion en los municipios del Departamento |  | 26 encuentros de socializacion en los Municipios del Departamento | encuentros de socializacion | 0 | 26
[7 empty] | difusion en medios en las acciones del inventario |  | 500 cuñas radiales sobre patrimonio y acciones del inventario y 50 avisos en los periodicos locales sobre acciones del inventrario | cuñas radiales | 0 | 500
| Proyecto para la promoción conservación y rescate del patrimonio de la etnias indígenas y afro Putumayenses |  | participacion de 18 cabildos indigenas en el evento celebracion de los carnavales indigenas en el Departamento del Putumayo y vinculacion de 10 organizaciones afro | vinculacion de comunidades indigenas y afro a los carnavales indigenas y envento afro multietnico | 28 | 28 | realizacion del proyecto para la celebracion de los carnavales indigenas en el Departamento del Putumayo |  | proyecto elaborado con el objeto de brindar apoyo logistico, coordinacion, alimentacion y hospedaje a los 18 resguardos indigenas | proyecto elaborado | 0 | 1 | CRONOGRAMA ACTIVIDADES M: 40000000; CRONOGRAMA ACTIVIDADES O: 40000000 | 80000000 |  |  |  |  | 80000000 | JOSE JAVIER NARVAEZ DIAZ
[7 empty] | realizacion de la convocatoria de manera formal para la participacion en e evento |  | comunicación formal a los 18 cabildos indigenas del departamento | comunicación formal | 0 | 18
[7 empty] | tramitar con la Gobernacion la parte contractual para la ejecucion del proyeto |  | radicar el proyecto, solicitar registro del banco de proyectos, CDP, registro presupuestal, estudios previos para la ejecusion del proyecto | radicacion del proyecto | 1 | 1
[7 empty] | realizacion del proyecto para la celebracion del evento afro en el Departamento del Putumayo |  | proyecto elaborado con el objeto de brindar apoyo logistico, coordinacion, alimentacion y hospedaje a las 10 organizaciones afro | proyecto elaborado | 1 | 1
[7 empty] | realizacion de la convocatoria a todos los municipios de manera formal para la participacion en e evento |  | comunicación formal a los 10 comunidades afro del departamento Ptyo | comunicación formal | 0 | 1
[7 empty] | tramitar con la Gobernacion la parte contractual para la ejecucion del proyeto |  | radicar el proyecto, solicitar registro del banco de proyectos, CDP, registro presupuestal, estudios previos para la ejecusion del proyecto. | radicacion del proyecto | 1 | 1
SUBPROGRAMA | RED DE CULTURA
META PRODUCTO | • 13 escuelas artísticas culturales apoyadas en el Departamento.
| Proyecto para el fortalecimiento de las escuelas de formación cultural en el Departamento del Putumayo. |  | apoyo a 13 escuelas, de formacion artistica, una por cada municipio, del Departamento del Putmayo | vinculacion de 13 escuelas de formacion artistica en el Departamento del Putumayo | 0 | 13 | convocatoria formal con todos los municipios para la vinculacion de docentes para la formacion cultural artistica |  | 13 municipios convocados para la vinculacion de docentes para la formacion artistica | municipios convocados | 0 | 13 | CRONOGRAMA ACTIVIDADES J: 1300000000 | 130000000 |  |  |  |  | 130000000 | JOSE JAVIER NARVAEZ DIAZ
[7 empty] | tramitar con la Gobernacion la parte contractual para la vinculacion de docentes |  | elaboracion de 13 contratos de vinculacion laboral | elaboracion de contratos | 0 | 13
[7 empty] | asignacion de un isntructor para cada escuela de formacion artistica |  | 13 docentes asignados para la escuelas de foremacion artisctica | docentes asignados | 0 | 13
SUBPROGRAMA | DIFUSION CULTURAL
META PRODUCTO | 50 forjadores de cultura capacitados
| Capacitación a gestores de cultura en el Putumayo. |  | capacitacion a 13 coordinadores de cultura, uno por municipio; capacitacion a 16 integrantes del consejo Departamental de patrimonio y capacitacion a 18 consejeros de las diferentes areas de cultura | capacitacion a coordinadores, consejo de patrimonio y consejeros de cultura del Departamento del Putmayo | 47 | 47 | realizar convocatoria dirigida a los coordinadores, consejeros y integrantes del consejo de patrimonio para participara en la capacitacion de forjadores de cultura del Putmayo |  | 47 convocatorias realizadas | convocatoria | 47 | 47 | CRONOGRAMA ACTIVIDADES A: 28,464,067.00 | 28464067 |  |  |  |  | 28,464,067.00 | JOSE JAVIER NARVAEZ DIAZ
[7 empty] | desarrollo del seminario taller coordinadores, consejeros e integrantes del consejo de patrimonio para la formacion en cultura. |  | un seminario taller | seminario taller
SECTOR | RECREACION Y DEPORTE
PROGRAMA | EDUCACION FISICA, RECREACION Y DEPORTE
META DE RESULTADO | 20 mil habitantes del Departamento del Putumayo, vinculados a la práctica de la actividad física, recreación y deporte.
SUBPROGRAMA | FOMENTO DE LA EDUCACION FISICA
META PRODUCTO | • 6 centros de educación física implementados en el Departamento del Putumayo. • 4.500 estudiantes vinculados anualmente a los juegos del sector educativo. • Apoyo en becas de estudio a 20 deportistas destacados del Departamento del Putumayo. •500 Personas en proceso de formación y capacitación en el área de educación física, recreación y deporte
Codigo | Proyectos | % | Meta | Indicador |  |  | Estrategias/Actividades | % | Meta | Indicador |  |  | CRONOGRAMA ACTIVIDADES E: CRONOGRAMA ACTIVIDADES | FUENTE FINANCIERA |  |  | TOTAL A INVERTIR | RESPONSABLE POR CADA ACTIVIDAD
|  |  |  | Nombre | Valor 31- 12 - 2011 | Valor 31- 12 - 2012 |  |  |  | Nombre | Valor 31- 12 - 11 | Valor 31- 12 - 12 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
[25 empty] | Monopolio de Licores | telefonia movil
| Proyecto para cofinanciación de centros de educación física en el Departamento del Putumayo |  | 2 Centros de Educación Física Cofinanciado | Centros de educación física cofinanciados | 1 | 2 | 1.- Vinculación de docentes a los centros de educación fisica |  | 1.- Vinculación de dos docentes a los centros de educación fisica legalmente constituidos | 1.- Vinculación de docentes | 4 docentes | 6 docentes | CRONOGRAMA ACTIVIDADES F: 20000000 | 20000000 |  |  | 20000000 | JOSE JAVIER NARVAEZ DIAS
[7 empty] | 2.- Capacitaciòn de docentes de preescolar y primaria |  | 2.- Capacitaciòn de setenta docentes de preescolar y primaria | 2.- Capacitaciòn de docentes | 70 docentes Capacitados | 70 docentes Capacitados
| Proyecto para la realización de los juegos deportivos del sector educativo en el Departamento del Putumayo. |  | 6500 Estudiantes vinculados a los juegos del sector educativo | Estudiantes vinculados a los juegos del sector educativo | 6000 | 6500 | 1.- Realización fase zonal departamental |  | 1.- 6500 estudiantes vinculados a la fase zonal departamental de los juegos intercolegiados | 1.- Estudiantes vinculados a la fase zonal departamental | 1.- 6000 Estudiantes vinculados a la fase zonal departamental | 1.- 6500 estudiantes vinculados a la fase zonal departamental de los juegos intercolegiados | CRONOGRAMA ACTIVIDADES M: 100000000; CRONOGRAMA ACTIVIDADES J: 100000000; CRONOGRAMA ACTIVIDADES A: 40000000 | 240000000 |  |  | 240000000 | JOSE JAVIER NARVAEZ DIAS
[7 empty] | 2.- Realización fase final departamental |  | 2.-1300 estudiantes participantes de la fase final departamental de los juegos intercolegiados | 2.- Estudiantes participantes de la fase final departamental | 2.-1300 Estudiantes participantes de la fase final departamental | 2.-1400 estudiantes participantes de la fase final departamental de los juegos intercolegiados
[7 empty] | 3.- Participación zonal y final nacional |  | 3.- 250 estudiantes vinculados a la fase final nacional de los juegos intercolegiados | 3.- Estudiantes vinculados a la fase final y nacional de los juegos intercolegiados | 3.- 250 Estudiantes vinculados a la fase final y nacional de los juegos intercolegiados | 3.- 270 estudiantes vinculados a la fase final nacional de los juegos intercolegiados
[7 empty] | 4.- Implementación a deportistas participantes en fases zonal y final nacional |  | 4.- 250 deportistas implementados | 4.- Implementacion de deportistas participantes | 4.- 250 Implementacion de deportistas participantes | 4.- 270 deportistas implementados
[7 empty] | 5.- Juzgamiento deportivo de la fases zonal y final departamental |  | 5.- 250 encuentros deportivos juzgados | 5.- Encuentros deportivos juzgados | 5.- 250 Encuentros deportivos juzgados | 5.- 250 encuentros deportivos juzgados
| Proyecto de becas de estudio a deportistas destacados del Departamento del Putumayo. |  | 18 Deportistas becarios apoyados | Deportistas destacados apoyados con becas de estudio | 17 | 18 | 1.- Selección de deportistas destacados |  | 1.- 20 deportitas seleccionados | 1.- Deportistas seleccionados | 1.- 20 deportistas seleccionados | 1.- 20 deportistas seleccionados | CRONOGRAMA ACTIVIDADES F: 44046923 | 44046923 |  |  | 44046923 | JOSE JAVIER NARVAEZ DIAS
[7 empty] | 2.- apoyo con becas de estudio a deportistas |  | 2.- 18 estudiantes destacados apoyados con becas de estudio | 2.- Estudiantes destacados apoyados con becas de estudio | 2.- 17 Estudiantes destacados becados | 2.- 18 Estudiantes destacados becados
SUBPROGRAMA | AMBIENTES RECREATIVOS
META PRODUCTO | • 20 certámenes deportivos del sector comunitario, étnico y afro descendientes apoyados. • 10 actividades de ecoturismo y deportes de aventura apoyados. • 2.5000 habitantes del Departamento del Putumayo vinculados a la práctica sistemática de la actividad física.
SUBPROGRAMA | INCREMENTO DE LA PRACTICA DEPORTIVA
META PRODUCTO | • 40 competencias y eventos del deporte asociado apoyadas económicamente. • 30 escuelas de formación deportiva apoyadas en asistencia técnica e implementación deportiva. • 20 participaciones de deportistas Putumayenses apoyados para participar en competencias Nacionales. • 100 deportistas con discapacidad apoyados para la participación en competencias del deporte adaptado o paralímpico.
Codigo | Proyectos | % | Meta | Indicador |  |  | Estrategias/Actividades | % | Meta | Indicador |  |  | CRONOGRAMA ACTIVIDADES E: CRONOGRAMA ACTIVIDADES | FUENTE FINANCIERA |  |  | TOTAL A INVERTIR | RESPONSABLE POR ACTIVIDAD
|  |  |  | Nombre | Valor 31- 12 - 09 | Valor 31- 12 - 10 |  |  |  | Nombre | Valor 31- 12 - 10 | Valor 31- 12 - 11 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Monopolio de Licores | TELEFONIA MOVIL
| Apoyo a las escuelas de formación deportiva del Departamento del Putumayo. |  | Transferencia de Recursos de Telefonìa Mòvil a los trece Municipios del departamento para el Proyecto apoyo a Escuelas de formación deportivas apoyadas | Transferencia Recursos Telefonìa Mòvil vigencia 2012 a los Trece Municipio del Departamento del putumayo | 13 | 13 | 1. Elboracion de proyectos |  | 1. 13 proyectos elaborados | 1. Proyectos elaborados | 13 | 13 | CRONOGRAMA ACTIVIDADES S: 264032705 |  | 246032705 |  | 264032705 | JOSE JAVIER NARVAEZ DIAS
[7 empty] | 2. Viabilizaciòn de proyectos por Coldeportes |  | 2. 13 proyectos viabilizados por Coldeportes | 2. Proyectos viabilizados por Coldeportes | 13 | 13
[7 empty] | 3. Elboracion de Convenios |  | 3. 13 Convenios elaborados por Indeportes Putumayo | 3. Convenios elaborados por Indeportes Putumayo | 13 | 13
[7 empty] | 4. Transferencia de recursos |  | 4. Transferencia de recursos a los 13 Municipios del departamento del Puutmayo | 4. Transferencia de recursos a Municipios del departamento del Putmayo | 13 | 13
| Apoyo a competencias para personas con discapacidad del Departamento del Putumayo. |  | Una participaciòn de deportistas con discapacidad apoyadas | Participaciones de deportistas con discapacidad apoyadas | 1 | 1 | 1. Selecciòn de deportistas |  | 1. Una Selecciòn apoyada | 1.- Selecciòn de deportistas | 1 | 1 | CRONOGRAMA ACTIVIDADES F: 16455144 | 16455144 |  |  | 16455144 | JOSE JAVIER NARVAEZ DIAS
[7 empty] | 2.- Preparaciòn de deportistas |  | 2. Una preparaciòn apoyada | 2.- Preparaciòn de deportistas | 1 | 1
[7 empty] | 3.- Participaciòn de deportistas |  | 3. Una participaciòn apoyada | 3.- Participaciòn de deportistas | 1 | 1
PROGRAMA | INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
META DE RESULTADO | • 1. Cofinanciar la construcción de 4 escenarios deportivos en el Departamento del Putumayo.- • 2. Cofinanciar la adecuación de 8 escenarios deportivos en el Departamento del Putumayo.- • 3. Cofinanciar la construcción de 2 parques infantiles en el Departamento del Putumayo.
SUBPROGRAMA | ESCENARIOS DEPORTIVOS Y PARQUES
META PRODUCTO | • 1. Cofinanciar la construcción de 4 escenarios deportivos en el Departamento del Putumayo.- • 2. Cofinanciar la adecuación de 8 escenarios deportivos en el Departamento del Putumayo.- • 3. Cofinanciar la construcción de 2 parques infantiles en el Departamento del Putumayo.
Codigo | Proyectos | % | Meta | Indicador |  |  | Estrategias/Actividades | % | Meta | Indicador |  |  | CRONOGRAMA ACTIVIDADES E: CRONOGRAMA ACTIVIDADES | FUENTE FINANCIERA |  |  | TOTAL A INVERTIR | RESPONSABLE POR ACTIVIDAD
|  |  |  | Nombre | Valor 31- 12 - 2011 | Valor 31- 12 - 2012 |  |  |  | Nombre | Valor 31- 12 - 11 | Valor 31- 12 - 12 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Monopolio de Licores | TELEFONIA MOVIL | Estamilla departamental
| Proyecto para cofinanciar la adecuación de escenarios deportivos en el Departamento del Putumayo |  | 2 Escenarios deportivos adecuados | Número de escenarios deportivos adecuados | 6 | 8 | 1.- Selección de proyectos para adecuaciòn de escenarios |  | 1.- 8 Proyectos seleccionados | 1.- Poyectos de adecuaciòn de infraestructura deportiva seleccionados | 6 | 8 | CRONOGRAMA ACTIVIDADES E: 0; CRONOGRAMA ACTIVIDADES F: 169975655 | Estampilla Departamental |  | 16455144 | 169975655 | JOSE JAVIER NARVAEZ DIAS
2.- Asiganción de recursos al proyecto
3.- Adjudicación