## caracterizacion
NIT. 800.094.164-4 | SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN |  |  |  |  | CODIGO: CA-OC-001
| CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN |  |  |  |  | VERSION: 01
FECHA: 12/03/2015
ALCANCE | El proceso inicia con la necesidad de contratar y termina con la liquidación de contratos, cierre del expediente y mejora del proceso
OBJETIVO | Apoyar a la Gobernación a traves de la contratación de obras, bienes y servicios para el cumplimiento de los objetivos plasmados en el Plan de Desarrollo. |  |  | DOCUMENTOS DE SOPORTE | Ver Listado Maestro de Documentos Ver Listado Maestro de registros
REQUISITOS NTCGP 1000:2009 | 4.1 Requisitos Generales 4.2.Gestion documental 4.2.3 Control de documentos 4.2.4 Control de los registros 6.1 Provision de recursos 7.4 Adquisicion de bienes y servicios 8.1 Generalidades 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.4 Analisis de datos 8.5.1 Mejora continua 8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción preventiva |  |  | RECURSOS | Fisicos: | Infraestructura ambiente de trabajo.
[5 empty] | Tecnologicos: | Hardware. Software. Activos de Información.
[5 empty] | Humanos: | Profesionales en Derecho Profesionales, tecnólogos, técnicos competentes.
REQUISITOS MECI: 2014 | 1.2.2 Modelo de operación por procesos, 1.2.4 Indicadores de gestión, 1.2.5 Políticas de operación 2.1.1 Autoevaluación del Control y Gestión; 2.3.1 Plan de Mejoramiento Eje transversal de sistemas de información y comunicación |  |  | RESPONSABLE DEL PROCESO | Jefe de la Oficina de Contratación Secretarías de Despacho
REQUISITOS LEGALES | Ver Normograma
POLITICAS DE OPERACIÓN | El proceso de contratación dará cumplimiento a la Normatividad Legal Vigente en materia de contratación y al Manual de Contratación adoptado en la Gobernación el Putumayo.
PROVEEDOR | ENTRADA |  | ACTIVIDAD |  | SALIDA | CLIENTE
PLANEAR
Entes gubernamentales Gestión de Planeación | Leyes y Normas de contratación estatal y anticorrupción vigentes. Lineamientos de la Alta Dirección |  | Definir los lineamientos y directrices en materia de contratación. |  | Manual de Contratación de la Gobernación del Putumayo | Secretarías ejecutoras
Procesos de la Gobernación | Necesidades de obras, bienes y servicios de cada uno de los procesos |  | Participar en la Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones |  | Plan Anual de adquisiciones | Procesos de la Gobernación
Entes gubernamentales Gestión de Contratación | Leyes y Normas de contratación estatal y anticorrupción vigentes. |  | Definir los lineamientos para la supervisión e interventoría en los procesos de contratación |  | Manual de Contratación de la Gobernación del Putumayo (Anexo) | Procesos de la Gobernación con responsabilidad de Supervisión e Interventoría
HACER
Todos los Procesos | Proyecto Plan Anual de Adquisiciones Necesidades de cada proceso (Funcionamiento) Certificado de Disponibilidad Presupuestal Certificado de Inexistencia de Personal Certificado del Banco de Proyectos Publicación del proyecto en la pagina de la Gobernación Validación Técnica |  | Revisión de la documentación , técnica, económica y financiera del proyecto ó necesidad de funcionamiento, de acuerdo al objeto y cuantía a contratar
Elaboración de los estudios previos
| Estudios previos revisados y aprobados Normatividad legal vigente |  | Elaborar el pliego de condiciones o invitación |  | Pliego de condiciones definitivo y anexos Invitación | Secretarias donde se originó la necesidad de bien, obra o servicio
|  |  | Publicar en el portal de Contratación todos los documentos del proceso (Estudio previo o invitacion, Proyecto de pliego de condiciones y anexos - publicados Pliego de condiciones definitivo y anexos - publicado, Acto administrativo) |  | Documentos del proceso publicados
Oferentes | Propuesta |  | Recepción de propuestas, requisitos habilitantes, evaluación y selección de proponentes |  | Acto administrativo de adjudicación del contrato Declaratoria de desierta Comunicación de resultados (publicados en pagina del secop) | oferentes
Gestión Contratación Secretarias de la Gobernación | Acto administrativo de adjudicación del contrato Comunicación de resultados |  | Elaborar la Minuta del contrato, para que se cumpla con los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y el Pago de tributos que aplican al proceso contractual. |  | Contrato o aceptación de la oferta Garantías contractuales con su acta de aprobación Registro presupuestal del compromiso Pago de Estampillas | Secretarias donde se originó la necesidad de bien, obra o servicio Gestión de Contratación
Informar al proceso correspondiente que el contrato ha cumplido con los requisitos del legalización y ejecución para dar inicio al mismo
Procesos,(supervisor e interventor) | Normatividad legal vigente Ley 1474/2011 Ley 1150/2007 Ley 80/93 Informes de incumplimiento |  | Realizar tramite al debido proceso sancionatorio |  | Acto administrativo Sancionatorio o absolutorio | Procesos,(supervisor e interventor) Contratista
Gestión Contratación Supervisores e interventores de contratos Secretarias donde se originó la necesidad de bien, obra o servicio Proveedor | Acta de liquidación Informe final o de terminación del contrato con sus soportes Actas e informes del supervisor e interventor del contrato |  | Revisión de los documentos soportes de liquidación |  | Aprobación de Actas de liquidación de contratos Ordenes de pago | Gestión Finanzas publicas
Contratista | Vencimiento de los terminos de las garantías |  | Realizar el cierre del expediente contractual |  | Acta de cierre (publicada)
VERIFICAR
Entes de control | Resolución de requerimiento de infomes Ordenanzas |  | Elaboración de informes de gestión contractuales |  | Informes de gestión | Entes de control Evaluación y control
Gestión Contratación | Indicadores |  | Realizar seguimiento y medición del proceso |  | Planes de mejoramiento | Sistema Integrado de Gestión. Evaluación y Control
Sistema Integrado de Gestión | Procedimiento para la administración de riesgos Mapas de Riesgos por proceso |  | Administrar riesgos |  | Planes de mejoramiento | Evaluacion y Control
ACTUAR
Evaluación y Control | Auditorias internas y externas |  | Realizar acciones correctivas y preventivas |  | Planes de mejoramiento | Evaluación y Control Gestión de Contratación Entes de control Sistema Integrado de Gestión
Entes de control
Sistema Integrado de Gestión
INDICADORES
NOMBRE DEL INDICADOR |  | FORMULA |  |  | RESPONSABLE | FRECUENCIA
Verificación Pre-contractual |  | (No de procesos devueltos a las secretarias en etapa precontractual/ total de procesos que llegan a la oficina de contratación)*100 |  |  | Jefe Oficina de contratación | Bimensual
Verificación de adiciones en valor en el Periodo |  | (No de contratos a los cuales se les realizó adiciones en el periodo / Total de contratos suscritos en periodo y en la vigencia inmediatamente anterior)*100 |  |  | Jefe Oficina de contratación | Semestral
Verificación de prorrogas en el Periodo |  | (No de contratos a los cuales se les realizó prorrogas en el periodo / Total de contratos suscritos en periodo y en la vigencia inmediatamente anterior)*100 |  |  | Jefe Oficina de contratación | Semestral
Contratos liquidados de la vigencia |  | (No. de contratos liquidados en la vigencia/Total contratos terminados en la vigencia)*100 |  |  | Jefe Oficina de contratación | Semestral
Actualización de los expedientes contractuales |  | (No. Procesos contractuales actualizados documentalmente/ No. De contratos celebrados)*100 |  |  | Jefe Oficina de contratación | Trimestral
CONTROL DE DOCUMENTOS
Versión | Descripcion de la Actualizacion |  |  |  | Fecha
1 | Creación del documento |  |  |  | 12 de marzo 2015
Elaborado por: Profesional Universitario - Consultor Fundación Visión Salud |  |  |  | Aprobado por: Andres Pablo Rodriguez Sosa
Nombre: Diana Milena Ramos - Paola Rocio Muñoz Muñoz |  |  |  | Nombre:Jefe de Oficina de Contratacion
Firma: |  |  |  | Firma: