## Cronograma
CRONOGRAMA ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA ACTUALIZACION, DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION QUE BUSCA LA INTEGRACION DEL MECl 1000:2005 Y LA NTC GP 1000:2009 EN LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO
CICLO PHVA | Meses 2014
| Actividad | Entregables | Enero |  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
|  |  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
P | SENSIBILIZACION 1.Presentacion del proyecto DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION QUE BUSCA LA INTEGRACION DEL MECl 1000:2005 Y LA NTC GP 1000:2009 EN LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO. Dirigido al grupo directivo y funcionarios seleccionados para la implementacion del proyecto. 2.Capacitacion mediante talleres de sensibilizacion; al grupo directivo y funcionarios sobre los beneficios de implementar elsistemas de gestión. | 1.Inico del proyecto 2.Sensibilizacion grupo directivo 3.Sensibilizacion lideres de procesos y funcionarios con los que se va a implementar el sistema
| DIAGNÓTICO 1. DIAGNÒSTICO REVISION PROCEDIMENTOS OBLIGATORIIOS POR NORMA NTCGP 1000:2009 Revisión detallada de la situación de los documentos de la Gobernacion Del Putumayo. • Grado de documentación de las instrucciones de trabajo. • Actualización de los documentos frente a la normatividad legal •• Nivel de interacción de los funcionarios de la Gobernacion Del Putumayo con el sistema de gestion de calidad existente. • Existencia de otros sistemas de calidad dentro de las áreas de interacción de la Gobernacion Del Putumayo • Grado de cumplimiento con la NTC GP1000:2009 y MECI de los documentos de las áreas de interacción *Revision de las Politicas Institucionales existentes en la Gobernacion 2. PLAN DE TRABAJO | 1. INFORME DIAGNÓTICO 2. CONCERTAR EL CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO Y CAPACITACIONES A REALIZAR
H | DIISEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD : 1.Establecer y documentar una metodología que le permita a la Gobernacion del Putumayo desarrollar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad bajo la NTC GP 1000:2009 y MECI. 2.Estandarización e implementación del formato de caracterización de procesos. 3.Capacitacion a los lideres de procesos y funcionarios encragados del sistema de calidad en la elaboracion de documentos del Sistema de Gestión de Calidad según la metodología establecida, Taller de procesos y procedimientos. 4. Conformacion y capacitacion del grupo de gestores o facilitadores de calidad para la Gobernacion. 5. Capacitacion a los lideres de procesos y funcionarios encragados del sistema de calidad en la elaboracion y construccion de INDICADORES DE GESTION . 6. Asesoria en la REVISION Y Ajuste del NORMOGRAMA INSTITUCIONAL en compañia con el area encargada del MECI. 7. Elaboracion y estructuracion del Plan de comunicaciones, procesos, cracterizacion e intructivos de imagen corporativa, instructivo de estilo y forma corporativa. 8. Asesoria en la REVISION Y Ajuste del Codigo de Etica y Buen Gobierno de la Gobernacion. 9. Capacitacion a los lideres de procesos y funcionarios encragados del sistema de calidad en la Gestion del RIESGO, estructuracion de la matriz de riesgos. | 1.Revision y articulacion del SGC con la plataforma estrategica. 2.Política de calidad y objetivos de calidad 3.ELABORACION Y DISEÑO del Mapa de procesos 4.Cronograma de levantamiento de procesos, procedimientos y Caracterizaciones de la Gobernacion. 5.Construcción de 6 procedimientos obligatorios de la NTC GP 1000:2009 *Procedimiento control de documentos *Procedimiento control de registros *Procedimiento auditorias internas *Procedimiento acciones correctivas *Procedimiento acciones preventivas *Procedimiento servicio no conforme *Procedimineto de Planes de Mejoramiento 6.Manual de calidad. 7.Plan de comunicaciones e intructivos. 8. Ficha de indicadores 9.Estructuracion de resoluciones propias del sistema de calidad. 10. Matriz de riesgos,.Identificacion de los riegos por proceso, procedimiento de gestion y administracion de riesgos. 11..Perfil de los lideres de procesos,representante de la alta direccion y Gestores de calidad.
H | FORMACION Y ENTRENAMIENTO: 1. Programa de Formación de Auditores Internos a 20 funcionarios de la Gobernacion (40 hrs) 2.Capacitación y Taller en Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. redaccion de No Conformidades. | 1.Auditores Internos 2.Formacion a lideres de procesos,gestores de calidad y auditores Internos en acciones correctivas y preventivas de los procesos. 3..Formacion de los auditores Internos en la redaccion de no conformidades para elaboracion de los informes de auditorias internas a los procesos.
H | VERIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD: Observar mediante evidencia objetiva el cumplimiento de los requisitos de MECl 1000:2005 Y LA NTC GP 1000:2009 en el Sistema de Gestión de calidad de la organización. | 1.Conformación del equipo auditor 2.Plan de auditoria 3.Programa de auditoria 4.Informe de auditoria 5.Asesoria en formulacion planes de mejoramiento
V | REVISION POR LA ALTA DIRECCIÓN Asesoria en la estandarizacion de las entradas y salidad de la revision por la direccion. | 1.Procedimiento de la revision por la direccion 2. Asesoria en el informe de la revision por la direccion
V-A | PREAUDITORIA: Ítem 1: Pre auditoría al Sistema de Calidad mediante la evaluación del grado de cumplimiento frente a los requisitos de la NTC ISO 9001:2008 del SGC. | 1. Informe de pre auditoria 2.Plan de acción para abordar las no conformidades evidenciadas en la preauditoria, en el caso que se generen 3.Seguimiento a las no conformidades presentadas durante la auditoria
A | ACOMPAÑAMIENTO VISITA DE OTORGAMIENTO (CERTIFICACION) 1.Asesoria en la elaboracion del plan de accion para abordar las no conformidades evidenciadas por el ente certificador como producto de la auditoria de otorgamiento de certificacion, en el caso que se generen 2.Asesoria en planes de estabilización y monitoreo del Sistema de Gestión de la Calidad. | 1.Plan de accion para abordar las no conformidades evidenciadas de la auditoria de otorgamiento de certificacion, en el caso que se generen 2.Informe con recomentdaciones para mantener el SGC.
NOTA: Este cronograma esta sujeto al cumplimiento de los compromisos por cada uno de los responsables

## Hoja1
4.1. Requisitos generales | Hacer una revisión general y ajuste a las caracterizaciones y a los procesos de la organización, para darle alcance a este numeral.
4.2.2. Manual de la calidad | • Empezar con la consolidación del manual de calidad. • Revisar los procedimientos, ajustarlos, socializarlos, y hacer el seguimiento de los mismos. Revisar y ajustar los formatos, aplicarlos y hacerles seguimiento.
4.2.3. Control de los documentos | ajustar todos los formatos, procedimientos, planes e instructivos a el formato adecado basados en el procedimiento de CONTROL DE DOCUMENTOS
4.2.4. Control de los registros
5.1 Compromiso de la dirección | Realizar un documento, proceso o procedimiento en donde se contemple la revisión por la dirección, su periodicidad como se aseguran los recursos para el funcionamiento del SGC a través del presupuesto y las decisiones de la misma.
5.2. Enfoque al cliente | Revisar, ajustar y poner en práctica la encuesta de satisfacción de nuestros clientes para así mismo empezar a identificar sus necesidades.
5.3. Política de la calidad | Revisar la politica de calidad, realizar su socialización y seguimiento
5.4.1 Objetivos de la Calidad | Alinear los objetivos y diseñar los indicadores de cada uno para definir cuales se medirán.
5.4.2. Planificación
5.5.1. Responsabilidad y autoridad
5.5.2. Representante de la Dirección
5.5.3. Comunicación Interna | Revisar todo lo referente a la comunicación interna y externa, para dar lineamientos claros y definir su aplicación.
5.6. Revisiòn por la direcciòn
5.6.2. Información para la revisión
5.6.3. Resultados de la revisión
6.1. Provisión de Recursos | Revisar, ya que existe una asignación leve de recursos humanos pero no se habla de presupuesto ni de proyectos para aportar a el mejoramiento de la organización.
6.2.1. Generalidades | • Oficializar el manual y socializarlo. • Ajustar el proceso de selección para que evalúe las competencias definidas, de manera que los pasos estén alineados con las mismas. • Elaborar un plan para que se evalúen las competencias al personal existente. • Determinar las necesidades de educación, formación y desarrollo de habilidades para que alimenten con el plan de capacitación. • Revisar las actividades del plan de capacitación, que se han desarrollado hasta la fecha, para ver como se demuestra que corresponden al mejoramiento de las competencias del personal. • Elaborar un plan de sensibilización para que el personal tenga clara la misión de su cargo y como contribuye al logro de los objetivos de calidad. Revisar que de todo lo anterior se tengan los registros.
6.2.2. Competencia, Toma de conciencia y formación | • Ajustar los procedimientos y caracterización de gestión humana. • Revisar y ajustar el manual de perfiles y competencias de la organización para verificar su cumplimiento.
6.3. Infraestructura | • Revisar el funcionamiento y la existencia de registros de todo lo concerniente al numeral, como por ejemplo fallas Revisar la caracterización de procesos y las solicitudes relacionadas con la adecuación de los espacios y suministro de elementos y equipos de oficina.
6.4. Ambiente de Trabajo | • Realizar el estudio y las acciones derivadas del mismo ejecutarlas, documentarlas y medirlas. Dar lineamientos claros para estructurar todo lo referente a salud ocupacional, y así solicitar el apoyo y asesoría a la ARP Positiva.
7.1. Planificación de la realización del producto
7.2.1. Determinación de los requisitos relacionados con el producto
7.2.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto
7.2.3. Comunicación con el cliente | .revisar el funcionamiento de la pagina de la emrpesa para tener definido medios de comunicación interna y externa y para tener medios para mostrar nuestro portafolio de servicios al cliente
7.3.1. Planificación del diseño y desarrollo
7.3.2. Elementos de entrada para el diseño y desarrollo
7.3.3. Resultados del diseño y desarrollo
7.3.4. Revisión del diseño y desarrollo
7.3.5. Verificación del diseño y desarrollo
7.3.6. Validación del diseño y desarrollo
7.3.7. Control de cambios de diseño y desarrollo
7.4.1. Proceso de compras | • Revisar la aplicación de los procesos y procedimientos. Revisar si hay evaluación de los procedimientos.
7.4.2. Información de las compras
7.4.3. Verificación de los productos comprados
7.5.1. Control de la producción y de la prestación del servicio
7.5.2. Validación de los procesos de producción y de la prestación del servicio
7.5.3. Identificación y trazabilidad
7.5.4. Propiedad del Cliente
7.5.5. Preservación del producto
7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y de medición | verificar la exclusion
8.1. Generalidades
8.2.1. Satisfacción del cliente | implementear el formatio de encuesta de satisfaccion del cliente para obtener resultados hacer mediciones de calidad y buscar mejoras.
8.2.2. Auditoria Interna | Ajuste del procedimiento de auditorias interna definindo los requisitos para su planificacion asi como los registros y la manera de socializar dichos resultados. Presentar la planeación de las auditorías.
8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos
8.2.4. Seguimiento y medición del producto
8.3. Control de producto no conforme | Revisar los productos no conformes, verificar como proceder ante el caso y quien autoriza la entrega cuando se pueda hacer.
8.4. Análisis de Datos
8.5.1. Mejora Continua
8.5.2. Acción Correctiva | Ajuste al procedimiento de acciones correctivas incluyendo el seguimiento frente a la eficacia de las actividades propuestas
8.5.3. Acción Preventiva | Ajuste al procedimiento de acciones preventivas incluyendo el seguimiento frente a la eficacia de las actividades propuestas