## Cronograma
No. | CRONOGRAMA | SEMANAS
ACTIVIDADES
|  | SEPTIEMBRE |  | OCTUBRE
|  | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
1. | Socialización acerca de simulacro nacional por sismo. | x
2. | Oficiar a municipios y entidades | x | x | x
3. | socialización ante medios radiales cuñas, programas, plegables | x | x | x | x | x |  | JESUS PANTOJA - CLAUDIA CORDOBA
4. | Visitar a municipios para promover participación en simulacro |  | x | x |  |  |  | BETO Y GIOVANNI
5. | Reunión CDGRD para revisar avances |  |  | x | x | x
6. | Reunión con coordinadores MGRD |  | x
7. | Reunión on counicadores y periodistas. |  |  |  | x
8. | Definir guion, grupos de trabajo, zonificación para apoyar a municipios. |  |  | x
9. | Reuniones con CDGRD socializar y definir acciones y orientaciones. |  |  | x | x | x
10. | Realizacion de evento (Evento, sala dec risis; reportes | [5 empty] | x
11. | Evaluación de evento | [5 empty] | x
tareas internas
Organizar equipo técnico interno gob
Organizar equipo sala de crisis (Aministrador, recepción inf procesa y actas
activacion sala crisis, cadena de llamadas.
diseño formatos cptura informacion
| Informe sismico putumayo | Andres
alternativa comunicaciones (Cel; internet, radio, otros, tener apoyo de sisstema comunicaciones ejercito nacional.)
vincular a discapacidad a simuacro
OBSERVADORES

## Equipo sala crisis
EQUIPO TECNICO GOBERNACION | PROFESION | CELULAR | CORREO | FUNCION
LALO GIOVANNI ZAMBRANO | INGENIERO DE MINAS | 3202407270 |  | Coordinación general emergencia.
LUIS ALBERTO MORA | ADMINISTRADOR FINANCIERO |  |  | Administración de sala de crisis y reportes.
CLAUDIA CORDOBA | ASISTENTE |  |  | Manejo actas, manejo archivos.
LUZ DALY | TECNOLOGO
JESU PANTOJA |  |  |  | Logistica general.

## Equipo Tecnico Gob
EQUIPO TECNICO GOBERNACION | PROFESION | SECRETARIA | CELULAR | CORREO | FUNCION
ANDRES MENDOZA | GEOLOGO | SECRETARIA PLANEACION |  |  | Orientar y apoyar proceso amenazas, vulnerabilidad y riesgos, manejo cartografía. Sistemas de información geográfica.
ALICIA PORTILLA | ING SISTEMAS | SECRETARIA PLANEACION |  |  | Consolidación y procesamiento información reportada por municipios, orientaciones a los municipios. Afectaciones y daños, reporte a UNGRD.
CAROLINA VILLOTA | SECRE SALUD | SECRE SALUD |  |  | Asistencia técnica y acompañamiento a secretaria salud, orientaciones a municipios, tema salud.
WILLIAN CASTILLO | LICENCIADO | SECRETARIA EDUCACION |  |  | Asistencia técnica y acompañamiento a secretaria educación, orientaciones a municipios, tema educación.
DAVID ERAZO | INGENIERO CIVIL | SECERETARIA INFRAESTRUCTURA |  |  | Asistencia técnica y acompañamiento a secretaria infraestructura, orientaciones a municipios, tema vía, vivienda, puentes, obras urgentes, otros.
LALO GIOVANNI ZAMBRANO | INGENIERO DE MINAS | SECRETARIA GOBIERNO |  |  | Coordinación Equipo de trabajo.
LUIS ALBERTO MORA | ADMINISTRADOR FINANCIERO | SECRETARIA GOBIERNO |  |  | administrar sala de crisis, ayudas humanitarias y arrendamientos.
CARLOS TORO | INGENIERO AGROPECUARIO | SECRETARIA DESARROLLO AGROPECUARIO |  |  | Asistencia técnica y acompañamiento a secretaria desaroolo agropecuario, orientaciones a municipios, tema agropecuario.
CARLOS MAURO ROSERO | PERIODISTA |  |  |  | Socializar información Sala de crisis, enlace con periodistas.

## Continuidad gob
GOBERNABILIDAD
CONTINUIDAD GOBERNABILIDAD | CELULAR | CORREO | SITUACION | SUCEDE
GOBERNADOR |  |  | MUERTE, INCAPACIDAD O AUSENCIA | SECRETARIO GOBIERNO
SECRETARIO GOBIERNO |  |  | MUERTE, INCAPACIDAD O AUSENCIA | SECRETARIO DESARROLLO AGROPECUARIO
SECRETARIO DESARROLLO AGROPECUARIO
ESPACIOS SALA DE CRISIS | DIRECCION | CONTACTOS | CELULA R | OBSERVACIONES
EDIFICIO POLICIA NACIONA - SALA PRINCIPAL. |  |  |  | Personal carnetizado para ingreso, listado personal con anterioridad.
EDIFICIO BRIGADA EJERCITO NACIONAL |  |  |  | Personal carnetizado para ingreso, listado personal con anterioridad.

## Personal a evacualr
v
| No. | MUNICIPIOS | INSTITUCIONES
|  |  | ALCALDIAS | CENTRO ED | OTRAS | TOTAL
| 1 | SIBUNDOY | 60 | 500 | 120 | 680
| 2 | MOCOA | 150 | 1000 | 300 | 1450
| 3 | VILLAGARZON | 60 | 400 | 100 | 560
| 4 | PUERTO CAICEDO | 50 | 300 | 50 | 400
| 5 | PURTO ASIS | 70 | 500 | 140 | 710
| 6 | SAN MIGUEL | 60 | 300 | 40 | 400
| 7 | VALLE GUAMUEZ | 50 | 400 | 150 | 600
| 8 | ORITO | 79 | 600 | 500 | 1179
| 9 | PUERTO GUZMAN | 50 | 300 | 80 | 430
| TOTAL |  | 629 | 4300 | 1480 | 6409