## PLAN TRABAJO
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL
PLAN DE TRABAJO - SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
AÑO-2020
PROCESO | ACTIVIDADES | INDICADOR | METAS | RESPONSABLE | COORDINACION Y APOYO | C R O N O G R A M A | [11 empty] | OBSERVACIONES
[6 empty] | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septi. | Octubre | Novie. | Dicie.
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | Realización de la Evaluación inicial del Sistema Realización de informe para la planificación de 2020 Revisión de informes para la planificación 2020 Identificación de necesidades en cuanto a actividades programas, actividades o procedimientos. | Nro de actividades programadas*100/total de actividades desarrolladas | 75% | AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SRIO.SERVICIOS ADMINISTRATIVOS/TEDNICO EN SST Y PROFESIONALES DE APOYO | bar: C R O N O G R A M A Febrero to C R O N O G R A M A Dicie.
| Realización de inducción/re inducción SST a funcionarios ,contratistas y subcontratistas. Realizar capacitación en uso y mantenimiento de los Elementos de protección Personal. Enviar a las secretarias y jefes de areas las sugerencias de capacitación para las brigadas de emergencias, COPASST y Comités de Convivencia Laboral. Capacitaciones para las brigadas. Realizar las capacitaciones en seguridad vial. Realizar capacitación en conservación visual. Realizar capacitación en conservación auditiva y voz. Realizar capacitación en Riesgo biomecánico. Realizar capacitación en Riesgo químico. Realizar capacitación en Riesgo biológico (Bioseguridad). Realizar capacitación a COPASST.Realización de entrenamiento o reentrenamiento a quien corresponda según lo establecido en el Programa de prevención y protección contra caídas. Realizar curso de 50 horas por parte de miembros del COPASST e integrantes de los grupos de SST | Nro de actividades programadas*100/total de actividades desarrolladas | 75% | AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SRIO.SERVICIOS ADMINISTRATIVOS/TEDNICO EN SST Y PROFESIONALES DE APOYO | bar: C R O N O G R A M A Enero to C R O N O G R A M A Dicie.
| Identificación y actualización de requisitos legales aplicables a la Empresa. Divulgación instructivo de retención documental Asistencia a reuniones de COPASST Realización de elecciones de COPASST si aplica. Revisar la ejecución del presupuesto asignado discriminado por cada rubro A medida que se vaya ejecutando el presupuesto, se debe solicitar los saldos A medida que se vaya ejecutando el presupuesto, se debe solicitar los saldos Realizar Compra de Elementos de Protección personal de acuerdo a necesidades teniendo en cuenta complementar las fichas tecnicas según el EPP a comprar. Verificar con el área de contabilidad el saldo presupuestal asignado para epp establecer un banco de Proveedores Seguimiento a casos inspecciones, querellas, no conformidades, accidentes y enfermedades laborales, mediciones higiénicas, etc.) | Nro de actividades programadas*100/total de actividades desarrolladas | 75% | AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SRIO.SERVICIOS ADMINISTRATIVOS/TEDNICO EN SST Y PROFESIONALES DE APOYO | bar: C R O N O G R A M A Enero to C R O N O G R A M A Dicie.
| Actualización o levantamiento de matriz de peligros 2020 Suministrar o verificar el suministro de elementos de protección personal emitiendo registro de entrega Realizar verificación del uso de los elementos de protección personal suministrados Reporte e investigación de accidentes de trabajo Calculo de indicadores de accidentalidad | Nro de actividades programadas*100/total de actividades desarrolladas | 75% | AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SRIO.SERVICIOS ADMINISTRATIVOS/TEDNICO EN SST Y PROFESIONALES DE APOYO | bar: C R O N O G R A M A Enero to C R O N O G R A M A Dicie.
| verificar personal que realice trabajos en Altura Divulgación del programa, procedimientos e instructivos a todos aquellos que corresponda. Realizar o actualizar inventario de sistemas de acceso para trabajo en alturas y hojas de vida de los mismos. Realización de Inspecciones por parte del administrador de trabajo en alturas, a EPCC y dispositivos de acceso. Realización de mantenimiento preventivo de EPCC. (Según especificaciones de fabricante) Realización de inspección de recertificación de epcc, puntos de anclaje y líneas de vida para trabajo en alturas, por parte de persona calificada Identificar necesidades de puntos de anclaje, andamios, escaleras y EPCC en las areas. | Nro de actividades programadas*100/total de actividades desarrolladas | 75% | AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SRIO.SERVICIOS ADMINISTRATIVOS/TEDNICO EN SST Y PROFESIONALES DE APOYO | bar: C R O N O G R A M A Enero to C R O N O G R A M A Dicie.
| Inspección inicial para identificar las condiciones especiales de las áreas críticas donde se usan sustancias químicas Verificar que en las matrices de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos se haya valorado el riesgo químico identificar las áreas y población expuesta a agentes químicos Elaboración del listado de sustancias químicas iIdentificación de la prioridad de intervención Revisión de existencia de las fichas de seguridad de las sustancias químicas., msds en los sitios de trabajo identificación de agentes químicos para vigilancia Verificar los programas de formación que incluyan el riesgo químico tenga en cuenta medidas de seguridad para el control del riesgo químico. | Nro. De funcionarios de carrera administrativa que aprobaron la evaluacion con nivel sobresaliente/total funcionarios de carrera*100 | 75% | AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SRIO.SERVICIOS ADMINISTRATIVOS/TEDNICO EN SST Y PROFESIONALES DE APOYO | bar: C R O N O G R A M A Enero to C R O N O G R A M A Febrero; C R O N O G R A M A Julio; C R O N O G R A M A Dicie.
| Capacitación en 5s Realización del diagnóstico inicial Intervención del área piloto Realizar inspecciones a las áreas intervenidas Realizar campañas de orden y aseo Intervención de otras áreas diferentes al área piloto | Nro. De funcionarios de carrera administrativa que aprobaron la evaluacion con nivel sobresaliente/total funcionarios de carrera*101 | 75% | AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SRIO.SERVICIOS ADMINISTRATIVOS/TEDNICO EN SST Y PROFESIONALES DE APOYO | bar: C R O N O G R A M A Enero to C R O N O G R A M A Dicie.
| Realizar inspecciones a las áreas intervenidas inspecciones planeadas en todas las areas de Gobernacion del Putumayo informe de inspecciones realizadas con sus respetivas evidencias Realización de seguimiento al cierre de las acciones correctivas de las demás inspecciones | Nro. De funcionarios de carrera administrativa que aprobaron la evaluacion con nivel sobresaliente/total funcionarios de carrera*102 | 75% | AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SRIO.SERVICIOS ADMINISTRATIVOS/TEDNICO EN SST Y PROFESIONALES DE APOYO | bar: C R O N O G R A M A Enero to C R O N O G R A M A Dicie.
| Conformación de comité de Seguridad Vial -CRSV Reporte de integrantes de comité de seguridad vial verificar la realización de exámenes médicos a conductores Realización de campañas de seguridad vial año 2020 Realizar las 4 reuniones anuales Revisión y divulgación de la Politica de Seguridad Vial. Verificar el uso de los formatos de inspección diaria, mensual y el control del parque automotor. Realización de pruebas de alcoholimetría | Nro. De funcionarios de carrera administrativa que aprobaron la evaluacion con nivel sobresaliente/total funcionarios de carrera*103 | 75% | AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SRIO.SERVICIOS ADMINISTRATIVOS/TEDNICO EN SST Y PROFESIONALES DE APOYO | bar: C R O N O G R A M A Enero to C R O N O G R A M A Dicie.
| Realizacion de Simulacro de evacuación Realización de Simulacro Nacional Convocatoria a brigadistas Recepción de solicitudes de ingreso a las brigadas Verificar Exámenes médicos y psicológicos de ingreso a las brigadas Conformación de las brigadas de emergencias. Realizar censo de personal entrega de dotación de la brigada Revisión de extintores y botiquines Revision de camillas portatiles y fijas Realizar o actualizar los planes de emergencias de la Gobernacion del Putumayo | Nro. De funcionarios de carrera administrativa que aprobaron la evaluacion con nivel sobresaliente/total funcionarios de carrera*104 | 75% | AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SRIO.SERVICIOS ADMINISTRATIVOS/TEDNICO EN SST Y PROFESIONALES DE APOYO
| Realización o contratación de Examen médico de ingreso Realización o contratación de Examen médico periódico Realización o contratación Examen post incapacidad Realización o contratación Examen por reubicación laboral o cambio de ocupación Realización Examen médico de Alturas Realización Examen médico de Brigadistas Realización de Informe de gestión mensual de exámenes ocupacionales Notificación casos reportados o en proceso de determinación de origen de enfermedad laboral Seguimiento a funcionarios Reubicados o en proceso en caso de AL,EL Realizar Informe mensual de ausentismo Laboral | Nro. De funcionarios de carrera administrativa que aprobaron la evaluacion con nivel sobresaliente/total funcionarios de carrera*105 | 75% | AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SRIO.SERVICIOS ADMINISTRATIVOS/TEDNICO EN SST Y PROFESIONALES DE APOYO
| Realizar Seguimiento a casos de enfermedades vectoriales Seguimiento a casos de trabajadores con Movilidad reducida y actividades ejecutadas por la gobernacion. Entrega Base de datos mujeres en estado de Embarazo Realización campañas de prevención de enfermedades epidémicas Realizacion Semana de la seguridad y Salud en el Trabajo año 2020 Realizar campañas en hábitos de vida saludable | Nro. De funcionarios de carrera administrativa que aprobaron la evaluacion con nivel sobresaliente/total funcionarios de carrera*106 | 75% | AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SRIO.SERVICIOS ADMINISTRATIVOS/TEDNICO EN SST Y PROFESIONALES DE APOYO
| Programa de vigilancia epidemiológica para riesgo Auditivo y Voz. Programa de conservación Visual. Programa de vigilancia epidemiológica para riesgo Químico. Programa de vigilancia epidemiológica para riesgo Biomecánico Programa de vigilancia epidemiológica para riesgo Cardiovascular. Programa de vigilancia epidemiológica para riesgo Biológico. Realización de base de datos con el ingreso a los PVE | Nro. De funcionarios de carrera administrativa que aprobaron la evaluacion con nivel sobresaliente/total funcionarios de carrera*107 | 75% | AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SRIO.SERVICIOS ADMINISTRATIVOS/TEDNICO EN SST Y PROFESIONALES DE APOYO
| Dar continuidad al trámite de la política de SPA Realizar sensibilización acerca del consumo de SPA Orientar a los trabajadores a que notifiquen de manera voluntaria el uso problemático de alcohol y/o sustancias psicoactivas. | Nro. De funcionarios de carrera administrativa que aprobaron la evaluacion con nivel sobresaliente/total funcionarios de carrera*108 | 75% | AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SRIO.SERVICIOS ADMINISTRATIVOS/TEDNICO EN SST Y PROFESIONALES DE APOYO
| REVISAR LA SOCIALIZACIÓN GRUPAL DIAGNOSTICOS BRP SOCIALIZACIÓN INDIVIDUAL INTERVENCIÓN PRIMARIA INTERVENCIÓN SECUNDARIA | Nro. De funcionarios de carrera administrativa que aprobaron la evaluacion con nivel sobresaliente/total funcionarios de carrera*109 | 75% | AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SRIO.SERVICIOS ADMINISTRATIVOS/TEDNICO EN SST Y PROFESIONALES DE APOYO
| Revisar vigencia de Comité de convivencia de la Gobernacion del Putumayo Realizar seguimiento a la realización de reuniones de C.C.L. Divulgar procedimiento en caso de acoso laboral según normatividad legal vigente Establecer y divulgar una ruta para la solución de conflictos, garantizando la pronta y eficaz acción de los entes competentes. Diseñar campañas comunicacionales con tips de conducta que fomenten el diálogo y la solución adecuada de los conflictos e involucrar a los líderes de los equipos como actores importantes en la solución del conflicto. | Nro. De funcionarios de carrera administrativa que aprobaron la evaluacion con nivel sobresaliente/total funcionarios de carrera*110 | 75% | AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SRIO.SERVICIOS ADMINISTRATIVOS/TEDNICO EN SST Y PROFESIONALES DE APOYO
| HUMANIZACIÓN ATENCION CASOS AMENAZADOS | Nro. De funcionarios de carrera administrativa que aprobaron la evaluacion con nivel sobresaliente/total funcionarios de carrera*111 | 75% | AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SRIO.SERVICIOS ADMINISTRATIVOS/TEDNICO EN SST Y PROFESIONALES DE APOYO
| Evaluación de cumplimiento de requisitos legales Realización de informe de Revisión por la Dirección y Alta Direccion Auditoria interna | Nro. De funcionarios de carrera administrativa que aprobaron la evaluacion con nivel sobresaliente/total funcionarios de carrera*112 | 75% | AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SRIO.SERVICIOS ADMINISTRATIVOS/TEDNICO EN SST Y PROFESIONALES DE APOYO
| ajustes al plan de trabajo anual año 2020 planes de acción frente a no conformidades Ajustes a los programas de gestión ajustes a los indicadores Analisis para determinar la creación de nuevos programas o eliminación de programas antiguos de acuerdo a resultados | Nro. De funcionarios de carrera administrativa que aprobaron la evaluacion con nivel sobresaliente/total funcionarios de carrera*113 | 75% | AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | SRIO.SERVICIOS ADMINISTRATIVOS/TEDNICO EN SST Y PROFESIONALES DE APOYO
| Elaboró : Luis Fernando Maya Arias - TECNICO SST |  |  | Aprobó: |  | C R O N O G R A M A Enero: Oscar Javier Escobar Bravo
Secretario Servicios Administrativos
.