## Hoja1
RED INSTITUCIONAL DE APOYO A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS Y AL CONTROL SOCIAL
DEPARTAMENTO DE | PUTUMAYO
PLAN DE ACCIÓN 2008
SECRETARIO TÉCNICO | LAURA ALEXANDRA VIVEROS CALDERON
FECHA: | FEBRERO DE 2008
ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHAS
1. Línea de Acción: Organización y funcionamiento
Realizar alianza institucional con la Vicepresidencia de la Republica con el programa lucha contra la corrupcion "auditorias visibles" para proyectos financiados con recursos de regalías | Red Nacional de control social -DAFP | Marzo de 2008
Elaboracion del reglamento operativo de la Red Departamental de control social a la gestion publica del Departamento del Putumayo y pautas de organización para las redes municipales | Red Departamental de Control social | Marzo 4 de 2008
Capacitar en la ley 850 del 2003 a las redes municipales y red departamental | Red Departamental de Control social con el apoyo de la DAPF | Abril, Mayo y Junio de 2008
conformar las redes de control social en los Municipios que aun no la tienen cono por ejemplo Orito, Puerto Caicedo,Puerto Guzman, valle del Guamuez, Santiago, Colo y san Francisco. | Red Departamental de Control social con el apoyo de la DAPF | Mayo,junio y julio de 2008
Reactivar las redes Municipales de control social | Red Departamental | Mayo,junio y julio de 2008
2. Línea de Acción: Asistencia Técnica y Evaluación
Realizar encuentros semestrales con las redes Municipales de control social y con algunas veedurias con el proposito de hacer seguimiento y evaluacion | Red Departamental | junio y noviembre de 2008
apoyar a las veedurias con la realizacion de peritajes tecnicos de los proyectos que lo requieran y asi se de un mejor resultado | Red Departamental y Municipal | cuando haya requerimiento
Relizar una base de datos que permita llevar un inventario de las veedurias conformadas en el Departamento | Red Departamental y Municipal | Mayo de 2008
Acompañar permanentemente a las redes municipales y a las veedurias atraves de la asesoria tecnica, juridica y organizativa | Red Departamental -DAFP | agosto de 2008
3. Línea de Acción: Capapcitación y Formación para la promoción del Control Social a la gestión Pública
Capacitar en la ley 715 a las veedurias con el proposito de que se haga seguimiento a los proyectos financiados con recursos de SGP | Red Departamental | Mayo,junio y julio de 2008
Capacitar en la ley 80 y sus decretos reglamentarios a la ciudadania, a las redes Municipales, red departamental y a las veedurias | Red Departamental, DAFP | Mayo,junio y julio de 2008
Evaluar el impacto de las capacitaciones | Red Departamental | Agosto de 2008
Evaluacion de la ejecucion del plan de accion de la red departamental y de las redes municipales | Red Departamental y Municipal | Diciembre de 2008
4. Línea de Acción: Comunicación
Desarrollar un link en la pagina web de la Gobernacion del Putumayo donde se publique las actividades de la Red Departamental | Red Departamental | abril de 2008
Promover la creacion de un link en las paginas web de las alcaldias Municipales donde se publique las actividades de la redes municipales de control social a la gestion publica | Red Departamental | abril de 2008
elaborar una cartilla informativa sobre los mecanismos de participacion cuidadana | Red Departamental | septiembre de2008
Promover que las entidades publicas suministren informacion sobre su gestion, planes de desarrollo, proyectos y los recursos asignados | Red Departamental y Municipal | Junio de 2008
implementar un espacio radial para la divulgacion de los mecanismos de participacion ciudadana | Red Departamental y Municipal | septiembre de2008
5. Línea de Acción: Investigación y Desarrollo
Promover espacios de reflexion y debate con la red departamental, las redes municipales, las veedurias y las entidades publicas | Red Departamental y Municipal | noviembre de 2008
Promover espacios en los institutos de educacion superior regionales para la divulgacion de los mecanismos de participacion ciudadana | Red Departamental y Municipal | octubre de 2008