## Hoja1
RED INSTITUCIONAL DE APOYO A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS Y AL CONTROL SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
PLAN DE ACCIÓN 2009
SECRETARIO TÉCNICO | LAURA VIVEROS CALDERON-PROFESIONAL UNIVERSITARIO- SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL
FECHA: | ABRIL DE 2009
1. Línea de Acción: Organización y funcionamiento
ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHAS
Socializar las orientaciones y el reglamento enviados por el Departamento Administrativo de la Función Publica. | La secretaria tecnica de la Red | Abril 17 de 2009
Implementar y adaptar el reglamento de la Red del Departamento | La Red | Mayo 8 de 2,009
Revisar y aprobar el reglamento de la Red Departamental | La Red | Mayo 15 de 2,009
2. Línea de Acción: Asistencia Legal y técnica
ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHAS
Asesorar legalmente a las veedurias ciudadanas en el area de la salud de los Municipios de Mocoa, Puerto Asis, Sibundoy y Orito. | La Red | Junio y Agosto de 2009
Conformar cuatro redes Municipales de Control Social a la Gestion Publica | La Red | Julio de 2009
3. Línea de Acción: Evaluación del logro de las veedurías ciudadanas
ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHAS
Seguimiento y acompañamiento a cinco veedurias ciudadanas | La Red | Mayo a Septiembre de 2009
4. Línea de Acción: Capacitación para el control social a la gestión: PNFCS
ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHAS
Capacitar en control social y veedurias ciudadanas en los Municipios de Mocoa, Villagarzon, Puerto Caicedo, Puerto Asis, Orito, Valle del Guamuez y San Miguel | La Red | Junio- Septiembre de 2009
Apoyar la realizacion del Diplomado "Control Fiscal Participativo para la accion Comunal" | La Red | Abril- Julio de 2009
Apoyar la realizacion del Diplomado "Control Social en Salud", dirigido a poblacion desplazada y vulnerable del Departamento del Putumayo. | La Red | Mayo- Agosto de 2009
5. Línea de Acción: Comunicación
ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHAS
Realizar 10 programas radiales, en las emisoras comunitarias | La Red | Mayo- Diciembre de 2009
Elaborar un Link en la pagina web de la Gobernacion del Putumayo donde se publique las actividades de la Red | La secretaria tecnica de la Red | Mayo de 2009
5. Línea de Acción: Investigación y Desarrollo
ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHAS
Promover espacios en los Institutos de educacion superior regionales para al divulgacion de los mecanismos de participacion ciudadana | La Red | Julio de 2009
Promover espacios de reflexion y debate con la Red Departamental, las Redes Municipales, las veedurias y las instituciones | La Red | Agosto de 2009
OBSERVACIONES GENERALES
La Red Departamental de control social del Departamento del Putumayo se reune una vez en el mes con el proposito de hacer seguimiento a las actividades planteadas en el plan de accion.