## Hoja1
RED INSTITUCIONAL DE APOYO A LAS VEEDURÍAS CIUDADANAS Y AL CONTROL SOCIAL
DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO
PLAN DE ACCIÓN 2011
SECRETARIO TÉCNICO | LAURA VIVEROS CALDERON-PROFESIONAL UNIVERSITARIO- SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL
FECHA: | MARZO DE 2011
1. Línea de Acción: Organización y funcionamiento
ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHAS
Recibir autocapacitación en el fortalecimiento del tema de veedurías | Red | Marzo a Diciembre de 2011
Reuniones periódicas mensuales | Red | Febrero-Diciembre de 2011
Revisión y ajuste al reglamento interno | Red | Abril de 2011
2. Línea de Acción: Asistencia Legal y técnica
ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHAS
Asesorar legal y tecnicamente a cinco (5) veedurias ciudadanas en el departamento. | La Red | Marzo a diciembre de 2011
Conformar dos (2) Redes Municipales de Control Social a la Gestion Publica. | La Red | Abril de 2011
3. Línea de Acción: Evaluación del logro de las veedurías ciudadanas
ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHAS
Seguimiento y acompañamiento a cinco (5) veedurias ciudadanas | La Red | Abril a Noviembre de 2011
4. Línea de Acción: Capacitación para el control social a la gestión: PNFCS
ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHAS
Realizar seis (6) capacitaciónenes control social y veedurias ciudadanas en los Municipios del departamento. | La Red | Abril - Septiembre de 2011
Capacitar a un grupo de integrantes de la Policía Nacional en el tema de Veedurías Ciudadanas | La Red | 8 de abril de 2011
Capacitar a la comunidad para que participe en la audiencia pública de cuentas de NNA | La Red | Mayo - Julio de 2011
Apoyar la realizacion de diplomados que se efectúen en el tema de control social y veedurías. | La Red | Mayo-Agosto de 2011
5. Línea de Acción: Comunicación
ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHAS
Realizar 5 programas radiales, en las emisoras de la región | La Red | Mayo- Diciembre de 2011
Dos (2) actividades de divulgación y sensibilización con presidentes de JAC, sobre el tema de veedurías ciudadanas | Red | Abril - diciembre de 2011
Solicitar a la gobernación la creación de un Link sobre la RCSGP en la pagina web de dicha entidad. | La secretaria tecnica de la Red | Mayo de 2011
6. Línea de Acción: Investigación y Desarrollo
ACTIVIDADES | RESPONSABLES | FECHAS
Realizar un estudio de las veedurías existentes en elmunicipio de Mocoa | Red | Mayo a noviembre de 2011
OBSERVACIONES GENERALES