## PLAN ACCION ENVIADO PARA 2012
REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACION DEL PUTUMAYO
PLAN DE ACCION VIGENCIA FISCAL 2.012. DIEMNSION FORTALECIMEINTO INSTITUCIONAL.
DIMENSION |  |  |  | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SECTOR |  |  |  | PLANEACION Y FORTALECIMIENTO ADMISTRATIVO Y FIANCIERO
PROGRAMA |  |  |  | FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO
META RESULTADO |  |  |  | Reestructurar el pasivo de la Gobernación en un 37.9% de un total de 51.384.660.315 millones de pesos.
100% DE BIENES SANEADOS
SUBPROGRAMA |  |  |  | SANEAMIENTO FISCAL DEL DEPARTAMENTO
META PRODUCTO |  |  |  | Cancelar en el periodo la suma de $19.477.614.134 millones
Sanear contablemente los bienes muebles e inmuebles del deparatemnto
Codigo | Proyectos | % | Meta | Indicador |  |  | Estrategias/Actividades | % | Meta | Indicador |  |  | CRONOGRAMA ACTIVIDADES | [11 empty] | FUENTE FINANCIERA |  |  |  |  | TOTAL A INVERTIR | RESPONSABLE POR CADA ACTIVIDAD | OBSERVACIONES
|  |  |  | Nombre | Valor 31- 12 - 11 | Valor 31- 12 - 12 |  |  |  | Nombre | Valor 31- 12 - 11 | Valor 31- 12 - 12 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | REGA - PETROLER | REN Rega - PETROLER | FONDO PENSIONES Y RENDIMIENTOS | ICLD | ACPM
0301 - 5 - 5 3 3 1 1 | Proyecto para el fortalecimiento institucional y recuperación fiscal, en el marco del acuerdo de restructuración de pasivos (ley 550/99) del departamento de Putumayo |  | Cumplir el 100% de acuerdo de reestructuración de pasivos en los términos de la ley 550/99 | valor invertido |  |  | Mediante la contratación de un encargo fiduciario provisionar, garantizar que los recursos reorientados al Acuerdo no se desvíen o utilicen en fines distintos de los consignados en él y pagar las obligaciones |  | Contrato firmado | contrato | 0 | 1 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 |  |  |  |  | 54000000 | 54000000 | Ronald Latorre Otaya | El contrato vence el 80/02/012, se iniciran los tramites para la contratación de la Fiducia
[7 empty] | Alimentar fondo de contingencia |  | recurso provicinado | pesos | 0 | 0.1 | CRONOGRAMA ACTIVIDADES D: 109965142.3 |  |  |  |  | 109965142.3 | 109965142.3 | Ronald Latorre Otaya
[7 empty] | Consituir un patriomonio autonom o conmutacion pensional |  | recursos provisionados | pesos | 0 | 0.2 | CRONOGRAMA ACTIVIDADES D: 989686280.7 |  |  |  |  | 989686280.7 | 989686280.7 | Silvana Burgos | La competencia de los temas relacionados con pensiones es de la Secretaría de Servicios Administrativos
SECTOR |  |  |  | DESARROLLO FRONTERIZO
PROGRAMA |  |  |  | DESARROLLO E INTEGRACIÓN FRONTERIZA
META DE RESULTADO |  |  |  | 2 jornada conjunta integral de apoyo fronterizo realizada con los gobiernos de Ecuador y Perú y con los departamentos de las Zonas de Integración Fronteriza de Nariño y Amazonas.
2 encuentro de fortalecimiento y de transferencias de tecnologías realizados con los entes territoriales locales de las repúblicas de Ecuador y Perú.
2 foros de discusión y apropiación de proyectos estratégicos de integración fronteriza y de cooperación internacional realizados.
SUBPROGRAMA |  |  |  | DESARROLLO FRONTERIZO
META DE PRODUCTO |  |  |  | 2 jornada conjunta integral de apoyo fronterizo realizada con los gobiernos de Ecuador y Perú y con los departamentos de las Zonas de Integración Fronteriza de Nariño y Amazonas.
2 encuentro de fortalecimiento y de transferencias de tecnologías realizados con los entes territoriales locales de las repúblicas de Ecuador y Perú.
2 foros de discusión y apropiación de proyectos estratégicos de integración fronteriza y de cooperación internacional realizados.
Código | Proyectos | % | Meta | Indicador |  |  | Actividades | % | Meta | Indicador |  |  | CRONOGRAMA ACTIVIDADES E: CRONOGRAMA ACTIVIDADES | FUENTE FINANCIERA |  |  |  | TOTAL A INVERTIR | RESPONSABLE POR CADA ACTIVIDAD | OBSERVACIONES
|  |  |  | Nombre | Valor 31- 12 - 11 | Valor 31- 12 - 12 |  |  |  | Nombre | Valor 31- 12 - 10 | Valor 31- 12 - 11 | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Estampilla Fronteriza
| Proyecto para la realización de jornadas conjuntas integrales de apoyo fronterizo con los gobiernos de Ecuador y Perú y con los departamentos de Nariño y Amazonas |  | 2 | Número de Jornadas conjuntas de integración realizadas | 1 | 2 | 2 jornadas de integración fronteriza: una en Leguizamo y otra en Valle del Guamuez. |  | 2 | numero de eventos realizados | 1 | 2 | CRONOGRAMA ACTIVIDADES M: 65,580,144.00 | 65,580,144.00 |  |  |  | 65,580,144.00 | ERNESTO MURIEL OSPINA
| Proyecto para la realización de encuentros tecnológicos y de transferencias de tecnologías con los entes territoriales locales de las repúblicas de Ecuador y Perú |  | 2 | Número de encuentros de transferencia de tecnología realizadas | 1 | 2 | 2 encuentro de fortalecimiento y de transferencias de tecnologías realizados con los entes territoriales locales de las repúblicas de Ecuador y Perú. |  | 2 | numero de eventos realizados | 1 | 2 | CRONOGRAMA ACTIVIDADES A: 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |  |  |  | 100,000,000.00 | ERNESTO MURIEL OSPINA
| Proyecto para la realización de foros de discusión y análisis de proyectos estratégicos de integración fronteriza |  | 2 | Número de foros realizados | 0 | 2 | 2 foros de discusión y apropiación de proyectos estratégicos de integración fronteriza y de cooperación internacional realizados. |  | 2 | numero de eventos realizados | 0 | 2 | CRONOGRAMA ACTIVIDADES M: 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |  |  |  | 100,000,000.00 | ERNESTO MURIEL OSPINA