## Plan de Mejoramiento (F1)
FORMATO No 1
PLAN DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General del Departamento del Putumayo
Entidad: GOBERNACION DEL PUTUMAYO
Representante Legal: JIMMY HAROLD DIAZ BURBANO
NIT: 800094164-4
Perídodos fiscales que cubre: 2014
Modalidad de Auditoría: Integral y Balance Vigencia 2014
Fecha de Suscripción: Agosto de 2015
--
Numero consecutivo del hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Area responsable
1 | Se evidencia el incumplimiento en la ejecución del contrato No. 431 de 12 de diciembre de 2010 y no hay gestión de la administración para recuperar los recursos girados como anticipo. | La administración no realizó gestión alguna para recuperar los dineros girados como anticipo, ni notificó a la aseguradora del incumplimiento del contrato. | Sanciones de tipo fiscal, penal y disciplinario. | Implementación de un aplicativo para el seguimiento de los procesos contractuales del departamento. | Realizar seguimiento a los procesos contractuales en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual. | Aplicativo implementado y operando | Aplicativo | 1 | 2015-08-03 | 2016-08-02 | 52.1429 | Secretaría de Planeación y Unidades Ejecutoras
2 | CONTRATO ACEPTACION DE OFERTA No. 252 del 01/10/2012 Revisado el expediente se observa que la administración departamental a la fecha no ha liberado recursos por valor de $25.500.000, los cuales están comprometidos desde la vigencia 2012 con el RP No. 3272 del 01/10/2012, además la administración departamental no ha realizado gestión por la no suscripción del contrato según ley 80 art. 8 numeral E. | El contrato se elaboro y firmo por parte del ordenador del gasto mas no fue firmado por el contratista. | Incumplimiento de la normatividad. | Implementación de un aplicativo para el seguimiento de los procesos contractuales del departamento. | Realizar seguimiento a los procesos contractuales en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual. | Aplicativo implementado y operando | Aplicativo | 1 | 2015-08-03 | 2016-08-02 | 52.1429 | Secretaría de Planeación y Unidades Ejecutoras
3 | Se evidencia una gestión ineficaz, ineficiente, inoportuna y antieconómica en la ejecución del contrato No. 402 del 30 de diciembre de 2010, ya que los recursos invertidos en este contrato no tuvieron ningún uso. | Debido a la gestión inoportuna y antieconómica por parte de la administración departamental. | Sanciones de tipo fiscal y disciplinaria. | Gestionar ante el Ministerio de Educación Nacional para que la información que actualmente reposa en la Secretaria de Educación Departamental (soportes de ejecución del contrato 402 de 2010 físicos y digitales) se reciba para su revisión. | Demostrar que existen insumos físicos y digitales que no se pudieron cargar al aplicativo SICIED, para que el MEN estudie la posibilidad de no aperturar resolución de reintegro de recursos. | Documentación presentada al MEN como evidencia de lo ejecutado. | Documento | 1 | 2015-08-03 | 2015-12-18 | 19.5714 | Secretaría de Educación
|  |  |  | Una vez se divulgue por el Ministerio de Educación Nacional la nueva aplicación del CIER (Censo de Infraestructura Educativa Regional) la Gobernación se compromete a financiar con recursos propios el levantamiento de la infraestructura educativa con base en la información referente a la ejecución del contrato N° 402 de 2010. | Actualizar la información de levantamiento de la infraestructura educativa del departamento y cargarla en el aplicativo que establezca el MEN. | Actualizar el Plan de Infraestructura Educativa del Departamento del Putumayo. | Plan | 1 | 2015-08-03 | 2016-08-02 | 52.1429 | Secretaria de Educación
4 | En el convenio No. 012 del 07 de mayo de 2013, en los documentos de construcción del muro presentados por el interventor el día 13 de enero de 2014 y en los informes de ejecución del contrato presentados por la Gobernación, no hay justificación de los eventos excepcionales (imprevistos) por valor de $4.462.067, los cuales no se demostraron al momento de la entrega de la obra, al momento del recibo final y de la liquidación del contrato. | La administración departamental recibió, liquidó y pagó el ítem imprevistos y no hay documento que justifique la inversión de estos recursos. | Sanciones de tipo fiscal. | Implementación de un aplicativo para el seguimiento de los procesos contractuales del departamento. | Realizar seguimiento a los procesos contractuales en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual. | Aplicativo implementado y operando | Aplicativo | 1 | 2015-08-03 | 2016-08-02 | 52.1429 | Secretaría de Planeación y Unidades Ejecutoras
5 | Las instalaciones construidas mediante el Convenio No. 40 de 05 de julio de 2013, no han sido puestas en servicio; por lo tanto, se hace necesario que la administración Departamental realice gestiones para que esta construcción sea puesta en funcionamiento en el menor tiempo posible; la suma $168.304.051,53 se pueden convertir en detrimento patrimonial al estado. | Las obras construidas no se han puesto en servicio de la población de adultos mayores del Programa Centro Día. | Incumplimiento de la normatividad. | Realizar la entrega formal del centro día construido a la alcaldía del Municipio de Puerto Caicedo mediante acta de entrega en donde se especifique que el funcionamiento y administración del centro vida estará a cargo de la alcaldía municipal. | Poner en funcionamiento el centro día del Municipio de Puerto Caicedo. | Acta de entrega. | Documento | 1 | 2015-08-03 | 2015-10-02 | 8.5714 | Secretaría de Desarrollo Social
6 | La administración departamental no hace una planeación eficiente de los procesos de contratación, generando desgaste administrativo; el convenio No 041 de 2013 se suscribió con el municipio de Puerto Asís y no se ejecutó | Planeación ineficiente de los procesos contractuales. | Incumplimiento de la normatividad. | Celebrar comites tecnicos de seguimiento y control de la ejecución de contratos y convenios. | Evitar el detrimento patrimonial que pudiera ocasionarse en la ejecución de contratos y convenios. | Actas de comité tecnico de seguimiento y control en la ejecución de contratos y convenios. | Documento | 100 | 2015-08-03 | 2016-08-02 | 52.1429 | Unidades Ejecutoras
7 | La administración departamental en el formato 13 rindió con errores la información: El archivo de las inconsistencias se encuentra en el Anexo 1. | Deficiencias del control interno. | Incumplimiento de la normatividad. | Verificación de la información registrada en la base de datos antes de realizar el diligenciamiento del Formato 13 del SIA, adicional a esto se anexara un documento con el fin de relacionar los contratos o convenios que por su naturaleza carecen de disponibilidad presupuestal, registro presupuestal, aprobación de garantías, etc | Formato 13 del SIA debidamente diligenciado | Formato 13 del SIA debidamente diligenciado | Documento | 1 | 2015-08-03 | 2016-02-28 | 29.8571 | Oficina de Contratación
8 | A 31 de diciembre de 2014 la administración departamental muestra un bajo desempeño en la ejecución de inversión de los ejes del plan de desarrollo 2012-2015 “Putumayo Solidario y Competitivo” en un porcentaje de compromisos del 70%. | Deficiencias del control interno. | Incumplimiento de la normatividad. | Implementación de un aplicativo para el manejo y control del sistema del banco de proyectos. | Regular el ingreso de los proyectos para su viabilización, priorizacion y posterior ejecución, atendiendo la normatividad que rige al banco de proyectos | Aplicativo implementado y operando | Aplicativo | 1 | 2015-08-03 | 2016-08-02 | 52.1429 | Secretaría de Planeación y Unidades Ejecutoras
9 | La Administración departamental comprometió vigencias futuras sin previa autorización de la Asamblea Departamental. En medio magnético se adjunta el Anexo 2 con los contratos reportados en la rendición de la cuenta formato 13, cuya ejecución o recibo de bienes se realiza en la vigencia 2015. | Deficiencias del control interno. | Incumplimiento de la normatividad. | Con la participación de todas las unidades ejecutoras elaborar el Plan de Contratación. | Dar cumplimiento a los principios presupuestales. | Procesos contractuales planificados. | Documento | 1 | 2015-08-03 | 2016-03-31 | 34.4286 | Oficina de Contratación y Unidades Ejecutoras
10 | Para la vigencia 2014, la Administración Departamental sólo comprometió un 69% del presupuesto definitivo | Deficiencias en la planeación y ejecución presupuestal. | Incumplimiento de la normatividad. | Implementación de un aplicativo para el manejo y control del sistema del banco de proyectos. | Regular el ingreso de los proyectos para su viabilización, priorizacion y posterior ejecución, atendiendo la normatividad que rige al banco de proyectos | Aplicativo implementado y operando | Aplicativo | 1 | 2015-08-03 | 2016-08-02 | 52.1429 | Secretaría de Planeación y Unidades Ejecutoras
11 | La Gobernación del Putumayo en la vigencia 2014 no dio cumplimiento al artículo 4 de la Ley 617 de 2000, de acuerdo a los siguientes cuadros, se observa que para la vigencia de 2014 la Administración Departamental tuvo unos gastos de funcionamiento superiores a lo estabecido según la norma de ajuste fiscal corresponde al 70% de los ingresos corrientes de libre destinación; superando el porcentaje en un 14%. | Deficiencias en la planeación y ejecución presupuestal. | Incumplimiento de la normatividad. | Con la participación de todas las unidades ejecutoras elaborar el Plan de Contratación. | Dar cumplimiento a los topes establecidos en la Ley 617 de 2000. | Procesos contractuales planificados. | Documento | 1 | 2015-08-03 | 2016-03-31 | 34.4286 | Secretarías de Hacienda, Servicios Administrativos, Oficina Contratación y Unidades Ejecutoras
12 | La administración departamental presenta información de pasivos exigibles de las vigencias 2010 al 2013, reflejando saldos a la fecha por valor de $29.169.117.769.78 de compromisos presupuestales que presuntamente a la fecha no se han ejecutado. En la presente auditoria se tomo una muestra de 23 contratos por valor de $4.503.320.365.67, de los cuales se encontró que en la ejecución de los siguientes contratos, quedaron unos saldos sin ejecutar. | Deficiencias en la planeación y ejecución presupuestal. | Incumplimiento de la normatividad. | Con la participación de todas las unidades ejecutoras realizar la depuración de pasivos exigibles y realizar los ajustes correspondientes. | Información financiera actualizada. | Pasivos exigibles depurados. | Depuración. | 100 | 2015-08-03 | 2016-08-02 | 52.1429 | Secretaría de Hacienda y Unidades Ejecutoras.
13 Balance | El valor reportado en la Cuenta 1110- Depósitos en Instituciones Financieras presenta incertidumbre ya que lo reportado en Estados Financieros presenta una diferencia por valor de $1.356.607 miles de pesos con lo reportado en el formato F03. | Deficiencias de control interno contable. | Incumplimiento de la normatividad. | Verificar y conciliar la información antes de enviar a las entidades de control. | Información financiera actualizada. | Formato F03 a 31 de diciembre de 2015 debidamente diligenciado. | Formato | 1 | 2015-08-03 | 2015-12-31 | 21.4286 | Secretaría de Hacienda
14 Balance | Al revisar las conciliaciones bancarias de la Gobernación se presentan notas dentro de éstas como: consignaciones no acreditadas, Diferencias, Intereses, Notas Débito No Contabilizadas y Otros, reportando valores desde las vigencias 2011, 2012 y 2013, razón por la cual los libros auxiliares de bancos no presentan saldos reales. | Deficiencias de control interno contable. | Incumplimiento de la normatividad. | Gestionar ante entidades financieras la identificación de contribuyentes por cada consignación recibida. | Información financiera actualizada. | Realizar ajustes contables. | Ajustes | 100 | 2015-08-03 | 2016-08-02 | 52.1429 | Secretaría de Hacienda
15 Balance | Al revisar los saldos de la Cuenta 1280 Provisión para Protección de Inversiones, se observa que los valores provisionados se vienen arrastrando desde las vigencias anteriores, a excepción de $500.000 miles de pesos correspondientes a SELVASALUD, los cuales fueron provisionados en la vigencia 2014, se evidencia que la Gobernación no ha realizado gestiones encaminadas a finalizar el proceso de liquidación con cada una de estas empresas, se solicita a la entidad auditada informar a este ente de control en qué fase va el proceso de liquidación de estas empresas. | Deficiencias de control interno contable. | Incumplimiento de la normatividad. | Solicitar a las entidades competentes el estado actual de los procesos de liquidación. | Registrar los informes definitivos de los procesos de liquidacion. | Realizar ajustes contables. | Informes de liquidación | 4 | 2015-08-03 | 2016-08-02 | 52.1429 | Secretaría de Hacienda
16 Balance | Al cierre de la vigencia 2014 la Gobernación no presenta saldos reales de su grupo 16- Propiedad, Planta y Equipo en los Estados Financieros, los valores que se encuentran en las bases de datos de almacén presentan diferencias a las cifras registradas en el Balance General. | Deficiencias de control interno contable. | Incumplimiento de la normatividad. | Verificar la información del inventario de propiedad, planta y equipo, conciliar y realizar los ajustes correspondientes. | Actualizar la información financiera del departamento. | Realizar ajustes contables. | Ajustes | 100 | 2015-08-03 | 2016-08-02 | 52.1429 | Secretarias de Hacienda y Servicios Administrativos
17 Balance | La Gobernación del Putumayo suscribió contrato No. 401 del 30 de diciembre de 2010 cuyo objeto es “Consultoría para la ejecución del proyecto para la elaboración de los avalúos comerciales de los bienes muebles e inmuebles de la Gobernación del Putumayo y actualización catastral del departamento del Putumayo” pese a que el contrato se liquidó, mediante Acta de fecha 20 de mayo de 2014, y ya ha sido entregado el informe definitivo relacionado con el inventario y avalúo de bienes muebles e inmuebles; en las dependencias de almacén y contabilidad no se ven reflejados los valores de acuerdo al informe definitivo resultado del contrato No. 401 del 30 de diciembre de 2010, lo que indica que no se presentan saldos reales en las cuentas del grupo 16- Propiedad, Planta y Equipo; Por lo tanto la Gobernación no refleja el beneficio que se obtuvo con la ejecución del contrato. | Deficiencias en el control de la ejecución de contratos. | Incumplimiento de la normatividad. | Verificar la información del inventario de propiedad, planta y equipo, conciliar y realizar los ajustes correspondientes. | Actualizar la información financiera del departamento. | Realizar ajustes contables. | Ajustes | 100 | 2015-08-03 | 2016-08-02 | 52.1429 | Secretarias de Hacienda y Servicios Administrativos
18 Balance | La Gobernación del Putumayo, no tiene a la fecha, identificadas las vías que pertenecen al departamento. | Deficiencias en la gestión administrativa. | Incumplimiento de la normatividad. | Realizar la actualización del inventario de vías del departamento. | Actualizar la información financiera del departamento. | Inventario de vías del departamento actualizado | Inventario | 1 | 2015-08-03 | 2016-08-02 | 52.1429 | Secretaría de Hacienda
19 Balance | La entidad no está registrando en la Subcuenta 171001- vías de comunicación el valor de las inversiones realizadas a sus vías. | Deficiencias de control interno contable. | Incumplimiento de la normatividad. | Realizar la actualización del inventario de vías del departamento. | Actualizar la información financiera del departamento. | Inventario de vías del departamento actualizado | Inventario | 1 | 2015-08-03 | 2016-08-02 | 52.1429 | Secretaría de Hacienda
20 Balance | La Gobernación del Departamento del Putumayo, no realizó la Amortización de sus bienes de uso público durante la vigencia 2014, por cuanto no se observa en el balance general movimiento en la cuenta 1785- Amortización Acumulada de Bienes de uso público. | Deficiencias de control interno contable. | Incumplimiento de la normatividad. | Realizar la actualización del inventario de vías del departamento. | Actualizar la información financiera del departamento. | Inventario de vías del departamento actualizado | Inventario | 1 | 2015-08-03 | 2016-08-02 | 52.1429 | Secretaría de Hacienda
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: contraloriaputumayo.gov.co
| Columnas de calculo automático |  |  |  | CARLOS ANDRES OBANDO ROJAS
| Informacion suministrada en el informe de la CGDP |  |  |  | Gobernador del Putumayo (E)
| Celda con formato fecha: Día Mes Año |  |  |  | Decreto N° 0254 del 3 de Agosto de 2015
Compiló: JORGE LOPEZ VILLOTA Revisó Compilación: JAVIER VICENTE GALLON IBARRA
| Fila de Totales |  |  |  | Profesional Especializado OCI Jefe Oficina Control Interno Gestión
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse)
Note on E12: Es la accón (correctiva y/o preventiva) que adopta la entidad para subsanar o corregir la causa que genera el hallazgo
Note on F12: Propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir o prevenir las situaciones que se derivan de los hallazgos
Note on G12: Pasos cuantificables que permitan medir el avance y cumplimiento de la acción de mejoramiento. Sepueden incluir tantas filas como metas sean necesarios.
Note on H12: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentaje) y definición de la actividad a realizar
Note on I12: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on J12: Fecha programada para la iniciación de cada meta
Note on K12: Fecha programada para la terminación de cada meta
Note on L12: La hoja calcula automáticamente el plazo de duración de la acción de mejoramiento teniendo en cuenta las fechas de incio y terminación de la meta.