## Informe Plan de mejoramiento
FORMATO No 01
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: Gobernacion Departamento del Putumayo
Representante Legal: ADRIAN ALEJANDRO REVELO JURADO
NIT 8000941644
Período Informado
|  |  | Fecha de subscripción |  |  |  | 2010-01-08
| Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa | Efecto | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Unidad de medida de las Metas | Dimensión de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta
planeación | 1 |  | Distribución en Resguardos Indígenas En el departamento del Putumayo existen 62 resguardos indígenas de los cuales 11 pueden ser beneficiarios de recursos de regalías según lo establece el Art.11 de la ley 756 de 2002, sin embargo, el departamento no concertó con ellos la ejecución de esos recursos a espera de que los resguardos sean certificados por la autoridad competente. | Falta de gestion por parte de la gobernacion del departamento y los municipios. | Retraso en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades indigenas asentadas en jurisdiccion de las explotaciones petroleras. | gestionar ante DNP, mininterior, y Minhacienda para solucionar la ejecución de recursos y la inconsistencia del art.11 ley756/02 (en cuanto a ejecución y liquidación de los recursos) | cumplir con la normatividad | lograr transferir y ejecutar 100% recursos y agilizar la liquidación de los recursos con las entidades nacionales. | 11 | concertación recursos con resguardos indigenas | 2010-01-08 | 2010-12-31 | 51
0
0
0
| 2 |  | Contrato 300 de 21 de diciembre de 2007. No se encuentra construida la cubierta que se menciona en el contrato y las graderías están parcialmente construidas. | Deficiencias en el proceso de interventoria y supervision. | Riesgo de perdida de recursos y daño al patrimonio publico. | el contrato 300 de 21 de Diciembre de 2007, fue llevado a cabo en su totalidad como se determina en las actas de inicio y acta final, de la misma manera pago de anticipo y pago final, y ademas fue cancvelada la interventoria del proyecto. Eso quiere decir que la obra se realizó de acuerdo a lo contratado en el contrato Nº. 300 del 21 de Diciembre, más no se contrató como está estipulado en la ficha BPID certificada por planeación Departamental en donde su contenido estipula la construcción del polideportivo y la cubierta del coliseo de Puerto Umbría. | El contrato fue ejecutado de acuerdo a lo contratado dentro de su plan de inversión | se construyo la plaza del polideportivo y parte de la gradería como se estipuló en el contrato Nº 300 del 21 de Diciembre de 2007. como aparece en el plan de inversión | 1 | 1 | 2010-01-08 | 2010-12-31 | 51
indeportes | [10 empty] | 40186 |  | -5740.8571
| 3 |  | Convenio Interadministrativo No 051 de 27 de junio de 2007.El alcantarillado no se encuentra funcionando. Un tramo del alcantarillado se encuentra fuera de servicio ya que la población decidió volver a utilizar los pozos sépticos para la disposición de los desechos líquidos. | Deficiencias en la planeacion de los proyectos. | Posible daño al patrimonio publico. Afectacion a la calidad de vida y salubridad de la poblacion afectada. | Adelantar gestiones a fin de Suscribir un convenio o contrato entre el Departamento y el Municipio u otro donde se fijen los parámetros técnicos, operativos y financieros para la puesta en funcionamiento del proyecto. | Retomar el proyecto para su funcionamiento | Suscripción de convenio o contrato | 1 | CONVENIO O CONTRATO | 2010-01-08 | 2010-12-31 | 51
infraestructura | [10 empty] | 40186 |  | -5740.8571
infraestructura | 4 |  | Contrato No 113 de 5 de septiembre de 2007.Ha transcurrido un año y 9 meses después de terminado el plazo del contrato y la obra no se ha entregado ni la administración Departamental presenta documentos de requerimientos al contratista, informes de interventoria, ampliación o suspensión del contrato, multas por incumplimiento, sanciones o caducidad. | Ausencia de gestion en la aplicación de los procedimientos de supervision y control. | Riesgo en causar daño al patrimonio publico. | Si el contrato no se ha terminado elaborar programacion de ejecucion y liquidacion. | Evaluar cumplimiento a las obligaciones contraidas en el contrato. | Remitir a la Contraloría los documentos recopilados | 1 | paquete de documentos | 2010-01-08 | 2010-12-31 | 51
infraestructura | 5 |  | Contrato No 217 de 5 de diciembre de 2007 .A pesar de las obras ejecutadas como perforación de pozo e instalación de tubería y filtros dentro del mismo, la practica de pruebas hidráulicas y los análisis físico químicos del acuífero, la obra se ejecutó pero no fue puesta en operación. | Ausencia de gestion en los procesos de planificacion de los recursos publicos. | Daño al patrimonio publico y perjuicios para la comunidad afectada. | Actualizar técnica y economicamente el proyecto haciendo enfasis en la proyeccion financiera y sus etapas de construcción, operación y funcionamiento. | Apropiar los recursos necesarios para la terminación y puesta en funcionamiento de los acueductos de las veredas el sábalo y el maizal. | Documento de proyecto actualizado (memorias planos, especificaciones presupuesto, proyeccion financiera en sus etapas de contrucción metodología MGA) | 1 | PROYECTO ACTUALIZADO | 2010-01-08 | 2010-03-31 | 11.7143
[6 empty] | Apropiacion de recursos en el presupuesto 2010 para la continuidad de las actividades de construcción |  | valor del recurso aprobado en el presupuesto vigencia 2010 ,dependiendo de los resultados de los estudios complementarios de la actualizacion del proyecto, haciendo enfasis en la etapa de construccion a ejecutar. | 1 | CDP | 2010-04-01 | 2010-04-09 | 1.1429
[6 empty] | Proceso de contratacion del proyecto (Estudio de conveniencia y oportunidad,etapa precontractual y contractual) para la continuidad del proyecto ajustado |  | realizar la contratacion del proyecto actualizado. | 1 | paquete de documentos | 2010-04-12 | 2010-06-11 | 8.5714
[6 empty] | Desarrollo del proyecto |  | realizacion de la ejecucion, recibo y liquidacion del contrato. | 1 | paquete de documentos | 2010-06-11 | 2010-09-10 | 13
infraestructura | 6 |  | Convenio Interadministrativo 102 de 29 de diciembre de 2007.Incumplimiento en la ejecución del convenio. Hasta la fecha solamente hay construidas dos casetas para deposito de materiales. | Deficiencias en la gestion de los procedimientos de planificacion de inversiones. | Eventuales daños al patrimonio publico y afectacion a las comunidades beneficiarias del proyecto. | Evaluacion tecnica de la ejecucion de la obra del objeto del convenio | mejorar los procedimientos en la planificación de las inversiones | se evaluara los avances de la obra a ejecutar, para identificar los problemas existentes para su correccion respectiva. | 1 | informe tecnico | 2010-01-08 | 2010-03-31 | 11.7143
[6 empty] | Acta de compromisos de los actores involucrados en el convenio encaminados a su ejecucion |  | acta de compromisos para determinar tiempos de ejecucion de los trabajos y puesta en funcionamiento del sistema de acueducto. | 1 | acat de compromisos | 2010-03-31 | 2010-04-07 | 1
[6 empty] | Desarrollo del convenio |  | realizacion de la ejecucion, recibo y liquidacion del contrato. | 1 | paquete de documentos | 2010-04-07 | 2010-07-06 | 12.8571
SED | 7 |  | Contrato de Obra No. 294 de Diciembre 20 de 2007.En el expediente del contrato no aparecen los siguientes documentos: Acta de Inicio, cuadro de cantidades de obra contratadas y ejecutadas, actas de recibo. El contrato de obra lleva un retraso de 1 año y 2 meses de no haberse liquidado. | Ausencia de gestion en la aplicación de los procedimientos de supervision y control. | Riesgo en causar daño al patrimonio publico. | establecer un mecanismo efectivo de seguimiento a la actuación contractual | cumplimiento de obligaciones contractuales y del régimen de contratación | revisión y oliquidación del contrato | 1 | acta de liquidación | 2010-01-08 | 2010-12-31 | 51
40186
infraestructura | 8 |  | Contrato No 232 de 13 de diciembre de 2007. El contratista no ha reintegrado los recursos no ejecutados equivalentes a $9.075.518. | Ausencia de gestion pór parte de los funcionarios responsables. | Eventual daño al patrimonio publico. | EL CONTRATO DE OBRA SE REANUDO . SE ENTREGARA INFORME DEL PRESENTE CONTRATO | cumplir con objeto contractual | ejecución 100% objeto | 1 | acta recibo de obra | 2010-01-08 | 2010-06-30 | 24.7143
SED | 9 |  | Contrato 301 de diciembre 21 de 2007. El plazo del contrato se encuentra vencido y la obra aun no se ha terminado. | Negligencia por parte de los funcionarios responsables para aplicar los procedimientos de supervision y control. | Eventual daño al patrimonio publico. | establecer un mecanismo efectivo de seguimiento a la actuación contractual | cumplimiento de obligaciones contractuales y del régimen de contratación | revisión y oliquidación del contrato | 1 | acta de liquidación | 2010-01-08 | 2010-12-31 | 51
[6 empty] | establecer un mecanismo efectivo de seguimiento a la actuación contractual | cumplimiento de obligaciones contractuales y del régimen de contratación | revisión y oliquidación del contrato | 1 | acta de liquidación
infraestructura | 10 |  | Contrato 181 de 14 de noviembre de 2007.Existe obstrucción del flujo de aguas residuales lo que hace que los pozos de inspección se inunden y el agua salga al exterior corriendo por las calles del barrio. En periodos de invierno las aguas negras se rebotan por los inodoros de algunas viviendas. | Deficiencias en los procesos de planificacion, supervision y control. Negligencia por parte de los funcionarios responsables. | Eventuales daños al patrimonio publico y afectacion a la comunidad beneficiaria de los proyectos. | Evaluacion tecnica de la ejecucion de la obra del objeto del Contrato |  | se elvaluara los avances de la obra a ejecutar, para identificar los problemas existentes para su correccion respectiva. | 1 | informe tecnico | 2010-01-08 | 2010-03-31 | 11.7143
[6 empty] | Proceso de contratacion del proyecto (Estudio de conveniencia y oportunidad,etapa precontractual y contractual) para la continuidad del proyecto ajustado |  | realizar la contratacion del proyecto actualizado. | 1 | paquete de documentos | 2010-04-12 | 2010-06-11 | 8.5714
almacen | [5 empty] | Desarrollo del proyecto |  | realizacion de la ejecucion, recibo y liquidacion del contrato. | 1 | paquete de documentos | 2010-06-11 | 2010-09-10 | 13
| 11 |  | Incumplimiento de obligaciones SICE. | Negligencia por parte de los directivos de la entidad responsables de el cumplimiento de las obligaciones SICE. | Adquisicion de bienes y servicios sin observar los precios de mercado. | verificar los precios SICE de acuerdo al portal (DC 3512, excepto obras que no se encuentran codificadas en el CUBS) | Cumplimiento de obligaciones SICE). | cubrir 100% contratos de obras y servicios sujetos al SICE | 100% | informe trimestre | 2010-01-08 | 2010-12-31 | 51
juridica | 12 |  | Devolución Recursos Convenio SECAB. | Falta de gestion para la recuperacion de los recursos. | Eventual perdida de recursos y daño al patrimonio publico. | edelantar las gestiones para la recuperación de los recursos | gestión para recuperación de los recursos | inicio de acciones y trámites legales, para recuperar $617,674,116,46 | 1 | proceso de cobro y recuperación recursos | 2010-02-17 | 2010-12-31 | 41
infraestructura | 13 |  | Contrato 191 de 9-dic-005.-Plazo de ejecución vencido y contrato no iniciado. | Ausencia de capacidad gerencial, procedimientos, responsables y monitoreo de los procesos contractuales. | Altísimo riesgo o daño al patrimonio de la Entidad. | Evaluar el estado actual del contrato en todos sus aspectos. | Verificar el avance y/o cumplimiento del objeto contractual y realizar su concliliacion y liquidación, | Elaborar un acta de evaluacion | 1 | Acta de evaluación | 2010-01-08 | 2010-03-12 | 9
[6 empty] | Presentar documentos soportes de ejecucion si a la fecha se ha terminado. |  | Realizar informe de ejecución con sus soportes | 1 | Informes y anexos | 2010-03-12 | 2010-03-26 | 2
[6 empty] | Si el contrato se ha terminado o No elaborar su de liquidacion. |  | Realizar el acat de liquidacion del contrato | 1 | acta de liquidacion | 2010-03-29 | 2010-04-05 | 1
infraestructura | 14 |  | Contrato 315 de 30-dic-005.-Se entregó anticipo y pasados 14 meses no ha iniciado. | Ausencia de capacidad gerencial, procedimientos, responsables y monitoreo de los procesos contractuales. | Altísimo riesgo o daño al patrimonio de la Entidad. | Evaluar el estado actual del contrato en todos sus aspectos. | Verificar el avance y/o cumplimiento del objeto contractual y realizar su concliliacion y liquidación en caso de haberse o no terminado. | Realizar una acta de evaluacion | 1 | Acta de evaluación | 2010-01-08 | 2010-03-05 | 8
[6 empty] | Presentar documentos soportes de ejecucion si a la fecha se ha terminado. |  | Realizar informe de ejecución con sus soportes | 1 | Informes y anexos | 2010-03-12 | 2010-03-26 | 2
[6 empty] | Si el contrato se ha terminado o No elaborar su de liquidacion. |  | Realizar el acat de liquidacion del contrato | 1 | acta de liquidacion | 2010-03-29 | 2010-04-05 | 1
infraestructura | 15 |  | Convenios ínteradministrativos 016,064,083 de 2005.-Atrasos en promedio de un año en su ejecución. | Ausencia de capacidad gerencial, procedimientos y responsables de los procesos contractuales. | Altísimo riesgo o daño al patrimonio de la Entidad. | Evaluar el estado actual del contrato en todos sus aspectos. | Evaluar cumplimiento a las obligaciones contraidas en los convenios interadministrativos, verificar su liquidacion y solicitar el reintegro de los dineros girados por parte de la Gobernación del Putumayo a los Municipios beneficiarios y en los casos en los cuales no se logro dar cumplimiento. | Realizar una acta de evaluacion | 1 | Acta de evaluación | 2010-01-08 | 2010-03-05 | 8
[6 empty] | Presentar documentos soportes de ejecucion si a la fecha se ha terminado. |  | Realizar informe de ejecución con sus soportes | 1 | Informes y anexos | 2010-03-12 | 2010-03-26 | 2
[6 empty] | Si el contrato no se ha terminado elaborar programacion de ejecucion y liquidacion. |  | Realizar documento para la programación de la ejecucion y liquidación del contrato | 1 | Documento de programación | 2010-03-29 | 2010-04-05 | 1
infraestructura | 16 |  | Contrato 262 de 30-dic-005.-Anticipo entregado hace 12 meses y obra sin iniciar. | Contrato 262 de 30-dic-005.-Anticipo entregado hace 12 meses y obra sin iniciar. | Altísimo riesgo o daño al patrimonio de la Entidad. | Evaluar el estado actual del contrato en todos sus aspectos. | Verificar el avance y/o cumplimiento del objeto contractual y realizar su conciliacion y liquidación en caso de haberse o no terminado. | Realizar una acta de evaluacion | 1 | Acta de evaluación | 2010-01-08 | 2010-03-05 | 8
[6 empty] | Presentar documentos soportes de ejecucion si a la fecha se ha terminado. |  | Realizar informe de ejecución con sus soportes | 1 | Informes y anexos | 2010-03-12 | 2010-03-26 | 2
[6 empty] | Si el contrato no se ha terminado elaborar programacion de ejecucion y liquidacion. |  | Realizar documento para la programación de la ejecucion y liquidación del contrato | 1 | Documento de programación | 2010-03-29 | 2010-04-05 | 1
infraestructura | 17 |  | Contrato 308 de 30-dic-005.-Contratista no ha hecho entrega de accesorios. | Contrato 308 de 30-dic-005.-Contratista no ha hecho entrega de accesorios. | Altísimo riesgo o daño al patrimonio de la Entidad. | Concertar con el contratista la entrega a la Junta Administradora del acueducto del Pepino las valvulas de graduación o presión. | Recuperar y entregar a la comunidad las valvulas de graduacion de presion. | Elaborar acta de entrega de las valvulas | 1 | Un acta de entrega | 2010-01-08 | 2010-03-19 | 10
servicios administrativos y juridica | 18 |  | El manual de contratación de la Entidad no es operativo y practico. Es muy general. No define procedimientos específicos y sus responsables. (PLAN ANTERIOR) H14 | Manual de contratación elaborado no como instrumento de gestión de calidad, sino como documento para cumplir requisitos de procesos de control interno. | Ineficiencia en los procesos contractuales con responsabilidades diluidas. | Conformar un comité de profesionales de diferentes areas, el cual desarrollara un plan de trabjo para la elaboracion de un nuevo manual. | Se estan adelantando los estudios técnicos y presupuestales para contratar la elboración del manual de contratación | Elaborar un Manual de Contratación, Supervision e Interventoria. | 1 | Un manual de Contratacion, supervision e interventoria.para la gobernacion del departamento del putumayo aprobado mediante acto administrativo. | 19-Feb.10 | 2010-04-23 | 10
contratación y juridica | 19 |  | El departamento no ha liquidado compromisos de vigencias anteriores al 2007. H20 | Falta de mecanismos de seguimiento y control. | Presupuestos no reales. | Elaborar un diagnóstico sobre la totalidad y estado actual de las obligaciones pendientes de vigencias anteriores al 2007 | Liquidar las obligaciones contraidas del 2003 - 2006. | Elaborar y ejecutar un plan de seguimiento y liquidación de reservas | 1 | Actos administrativos de liquidación de resrvas | 2010-01-08 | 2010-04-23 | 15
Salud | 20 |  | Convenio Interadministrativo 071 de 29 de noviembre de 2007. Plazo vencido y objeto no cumplido. Giro de 100% anticipo. (PLAN ANTERIOR) H27 | Deficiencias en los mecanismos de seguimiento, control y monitoreo. | Alto riesgo de daño al patrimonio público, Incumplimiento de disposiciones generales. | Recopilar los documentos que acrediten la ejecución del contrato | Aplicación normatividad contractual vigente. | Remitir a la Contraloría los documentos recopilados | 1 | paquete de documentos | 2010-02-12 | 2010-04-12 | 8 | Según oficio Nº0209 de 2010 la secretaria Departamental de Salud solicito a la ESE Hospital Jose Maria Hernandez enviar informe del estado actual del convenio Nº71, por cuanto en la Secretaria Departamental de Salud no existe evidencia del proceso, se observa que segun informe enviado el año inmediantamente anterior se reporta informacion donde se especifica entre otros datos la fecha de terminacion 06 de junio de 2009 y Liquidacion de convenio en proceso.
infraestructura | 21 |  | Contrato 236 de 13 de diciembre de 2007. Plazo vencido y contrato 1% de avance. (PLAN ANTERIOR)H30 | Deficiencias en los mecanismos de seguimiento, control y monitoreo. | Alto riesgo de daño al patrimonio público, Ideficiencias en los procesos de interventoría. | recopilar los documentos que acrediten la ejecución del contrato o la terminación anticipada y liquidación final | liquidar el contrato | Remitir a la Contraloría los documentos recopilados | 1 | paquete de documentos | 2010-01-08 | 2010-06-30 | 24.7143
infraestructura | 22 |  | Convenio Interadministrativo 045 de diciembre de 2005. Obra sin funcionar por deficiencias en planeación. | Ausencia de gestión gerencial en los procesos de planeación , inobservancia de la normatividad aplicable. | Improvisación en las inversiones, proyectos mal elaborados, alto riesgo para los recursos públicos. | Suscribir Convenio Interadministrativo Departamento, Municiío y Empresa de energía donde se fijen los parámetros técnicos, financieros y operativos para la puesta en funcionamiento del proyecto | El Municpio debe poner en operatividad la planta | Suscripción del convenio | 1 | paquete de documentos | 2010-01-08 | 2010-06-30 | 24.7143
infraestructura | 23 |  | Contrato 076 de 23 de diciembre de 2004. Obra sin funcionar.(PLAN ANTERIOR)H32 | Ausencia de gestión gerencial en los procesos de planeación , inobservancia de la normatividad aplicable. | Improvisación en las inversiones, proyectos mal elaborados, alto riesgo para los recursos públicos. | Recordarle al Municipio de la obligación de su funcionamiento | Informar que la planta fue entregada al Municpio para su operatividad | Reunión E Información | 1 | Convenio | 2010-01-08 | 2010-06-30 | 24.7143
infraestructura | 24 |  | Plazos vencidos y objetos no cumplidos en los contratos de obra 120, 094, y 125. | Deficiencias en los mecanismos de seguimiento, control y monitoreo. | Alto riesgo de daño al patrimonio público. | recopilar los documentos que acrediten la ejecución de cada uno de los contratos (acta de inicio, Terminación, liquidación, informe final interventoría9 o los adctos administrativos de liquidación unilateral o bilateral para la terminación del contrato | En caso de no estar liquidados proceder a liquidar de acuerdo a los informes de interventoria | Remitir a la Contraloría los documentos recopilados | 1 | paquete de documentos | 2010-01-08 | 2010-06-30 | 24.7143
salud | 25 |  | Convenio Interadministrativo 053 de 29 de diciembre de 2006. Obra no funciona. (PLAN ANTERIOR)H34 | Ausencia de gestión gerencial en los procesos de planeación , inobservancia de la normatividad aplicable. | Improvisación en las inversiones, proyectos mal elaborados, alto riesgo para los recursos públicos. | Suscribir un convenio entre el Departameto y el Municipio donde se fijen los parámetros técnicos, operativos y financieros para la puesta en funcionamiento del proyecto | revisión del proyecto y el contrato | Suscripción del convenio | 1 | Convenio | 2010-01-08 | 2010-06-30 | 24.7143
infraestructura | 26 |  | Convenio Interadministrativo 011 de 27 de octubre de 2006. Obra no funciona por deficiencias en planeación del proyecto.(PLAN ANTERIOR)H35 | Ausencia de gestión gerencial en los procesos de planeación , inobservancia de la normatividad aplicable. | Improvisación en las inversiones, proyectos mal elaborados, alto riesgo para los recursos públicos. | Suscribir un convenio entre el Departameto y el Municipio donde se fijen los parámetros técnicos, operativos y financieros para la puesta en funcionamiento del proyecto | Recordarle al Municpio de la obligación de la operatividad de la misma teniendo en cuenta que el Departamnto apoyo con el mejoramiento. | Suscripción del convenio | 1 | Convenio | 2010-01-08 | 2010-06-30 | 24.7143
infraestructura | 27 |  | Convenio Interadministrativo 030 de 21 de octubre de 2005. Obra no funciona por deficiencias en planeación del proyecto.(PLAN ANTERIOR)H36 | Ausencia de gestión gerencial en los procesos de planeación , inobservancia de la normatividad aplicable. | Improvisación en las inversiones, proyectos mal elaborados, alto riesgo para los recursos públicos. | Suscribir un convenio entre el Departameto y el Municipio donde se fijen los parámetros técnicos, operativos y financieros para la puesta en funcionamiento del proyecto | la obra hace parte de un proyecto macro de l Municpio, por lo tanto es el responsable directo de la terminación del proyecto de vivienda, informar la obligación del Municpio de retomar el proyecto de vivienda | Suscripción del convenio | 1 | Convenio | 2010-01-08 | 2010-12-31 | 51
infraestructura | 28 |  | Contrato 292 de 30 de diciembre de 2005. Obra no funciona por deficiencias en planeación del proyecto. (PLAN ANTERIOR)H37 | Ausencia de gestión gerencial en los procesos de planeación , inobservancia de la normatividad aplicable. | Improvisación en las inversiones, proyectos mal elaborados, alto riesgo para los recursos públicos. | Suscribir un convenio entre el Departameto y el Municipio donde se fijen los parámetros técnicos, operativos y financieros para la puesta en funcionamiento del proyecto | replantear el proyecto y proceder a terminarlo | Suscripción del convenio | 1 | Convenio | 2010-01-08 | 2010-12-31 | 51
infraestructura | 29 |  | Contrato de obra 057 de 2007. Presunto uso indebido de anticipo por no recuperar rendimientos financieros a favor de la entidad. (PLAN ANTERIOR) H39 | Deficiencias en los mecanismos de seguimiento, control y monitoreo. | Alto riesgo de daño al patrimonio público, Incumplimiento de disposiciones generales. | Adelantar gestiones a fin de liquidar el convenio | Establecer el monto de los rendimientos financieros y recuperarlos para la entidad | Liquidación del convenio | 1 | Acta de liquidación | 2010-01-08 | 2010-12-31 | 51
Para cualquier duda o aclaración puede dirigirse al siguiente correo: laquijano@contraloriagen.gov.co
Convenciones:
Columnas de calculo automático
Fila de totales
Informacion suministrada en el informe de la CGR
Celda con formato fecha: Día Mes Año
Representante Legal: JUAN CARLOS NIÑO PAIPILLA
Secretario de Servicios Administrativos con
Funciones de Gobernador ( E )
Decreto Nº0028 del 16 de Febrero de 20101
FIRMA
Note on G9: Es la accón o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on C9: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on H9: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on I9: Cada accion correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Sepueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on J9: Expresa la metrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on L9: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on M9: Eestablece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on N9: La hoja calcula automáticamente el pazo de duración de la acción teniendo cuidado que la ultima acción consignada sea la que termine de último
Note on D8: Consignar la fecha (dia-mes-año) de subscripción del pan en la celda demarcada
Note on K9: Se debe consignar el volumen o tmaño de la meta propuesta en las unidades de medida estblecidas para ella
Note on B9: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse
Note on D18: Infra4: PTAP PLACER

## Avance plan de mejoramiento
FORMATO No
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad:
Representante Legal:
NIT
Período Informado
Fecha de subscripción
Fecha de Evaluación
Numero consecutivo del hallazgo | Código hallazgo | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa | Efecto | Acción correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Unidad de medida de las Metas | Dimensión de la meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Metas | Avance físico de ejecución de las metas | Porcentaje de Avance fisico de ejecución de las metas | Puntaje Logrado por las metas metas (Poi) | Puntaje Logrado por las metas Vencidas (POMVi) | Puntaje atribuido metas vencidas | Area Responsable
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[15 empty] | 0 | 0 | 0
Evaluación del plan de mejoramiento
Puntajes base de evaluación
|  | Puntaje base evaluación de cumplimiento |  |  |  | PBEC = |  | 0
|  | Puntaje base evaluación de avance |  |  |  | PBEA = |  | 0
|  | Cumplimiento del plan |  |  |  | CPM = POMMVi/PBEC |  | 0%
|  | Avance del plan de mejoramiento |  |  |  | AP= POMi/PBEA |  | 0%
Convenciones:
Columnas de calculo automático
Fila de totales
Informacion suministrada en el informe de la CGR
Celda con formato fecha: Día Mes Año
Note on C8: Consignar la fecha (dia-mes-año) de subscripción del plan en la celda demarcada
Note on C10: Consignar la fecha (dia-mes-año) de en que se presenta el avance del plan en la celda demarcada
Note on N12: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O12: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna Ksobre la columna G
Note on B12: Corresponde a la clasificación esteblecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on F12: Es la accón o decisión que adopta la entidad para subsanar o corregir la situación plasmada en el hallazgo
Note on G12: Refleja el propósito que tiene el cumplir con la acción emprendida para corregir las situaciones que se deriven de los hallazgos
Note on H12: Cada accion correctiva debe tener plasmados unos pasos o metas cuantificables que permitan medir su avance y cumplimiento Sepueden incluir tantas filas como metas o pasos sean necesarios insertando filas por encima de la filas sombreadas
Note on I12: Expresa la metrica de los pasos o metas que contiene cada acción con el fin de poder medir el grado de avance
Note on J12: Se debe consignar el volumen o tmaño de la meta propuesta en las unidades de medida estblecidas para ella
Note on K12: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on L12: Eestablece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on M12: La hoja calcula automáticamente el pazo de duración de las metas
Note on A12: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse