## Avance PM CO RREGIDO CGR
FORMATO No 02
INFORMACIÓN SOBRE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO
Informe presentado a la Contraloría General de la República
Entidad: |  | GOBERNACION DEL PUTUMAYO
Representante Legal: |  | ADRIAN ALEJANDRO REVELO JURADO
NIT:
Fecha de suscripcion: | [15 empty] | 2008-10-08
Fecha de evaluacion: | [15 empty] | 2009-12-31
No Consecutivo del Hallazgo | Código Hallazgo | Descripción Hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa | Efecto | Acción Correctiva | Objetivo | Descripción de las Metas | Denominacion de la Unidad de Medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha Iniciación Metas | Fecha Terminación Metas | Plazo en Semanas de las Metas | Avance Físico de Ejecución de las Metas | Porcentaje de Avance Físico de Ejecución de las Metas | Puntaje Logrado por las Metas (Poi) | Puntaje Logrado por las Metas Vencidas (POMVi) | Puntaje Atribuido Metas Vencidas | Efectividad de la Acción
[18 empty] | Si | No
1 | 1101001 | Mediante inspeccion fisica y la revision documental, esta gerencia departamental de la CGR , constató que transcurridos 4 años de iniciado el proyecto para la construccion puente sobre el rio mulato en Mocoa. | Deficiente planeacion en los proyectos y programas de inversion | Deterioro gradual y perdida de los bienes obras inconclusas sin ningun beneficio social | Actualizar técnica y economicamente el proyecto haciendo enfasis en la proyeccion financiera y sus etapas de construcción | Apropiar los recursos necesarios para la terminacion del puente sobre el rio Mulato | Documento de proyecto actualizado (memorias planos, especificaciones presupuesto, proyeccion financiera en sus etapas de contrucción metodología MGA) | UNIDAD | 1 | 2008-10-28 | 2008-12-16 | 7 | 1 | 100% | 7 | 7 | 7 | X
[5 empty] | Apropiacion de recursos en el presupuesto 2008 para la continuidad de las actividades de construccióm |  | valor del recurso aprobado en el presupuesto vigencia 2008 29 millones para estudios complementarios, valor del recurso aprobado en el presupuesto vigencia 2009 ,dependiendo de los resultados de los estudios complementarios de 2008, haciendo enfasis en la etapa de construccion a ejecutar. | UNIDAD | 1 | 2008-09-30 | 2009-11-30 | 60.8571 | 1 | 100% | 60.8571 | 60.8571 | 60.8571 | X
[5 empty] | Estudio de conveniencia y oportunidad del proyecto para la continuidad del proyecto ajustado |  | Documento- | UNIDAD | 1 | 2009-01-12 | 2009-01-27 | 2.1429 | 1 | 1 | 2.1429 | 2.1429 | 2.1429 | X
[12 empty] | 0 | 1 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 1 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | Desarrollo del proyecto |  | Para vigencia 2008 29 millones para estudios complementarios, Incluir para vigencia 2009 en su presupuesto la asignación de recursos necesarios para la construción del 100% de la construcción del puente sobre el rio multato. El valor depende de los estudios señalados en el primer compromiso de las acciones correctivas del plan de mejoramiento. | UNIDAD | 1 | 2009-02-03 | 2009-11-27 | 42.4286 | 1 | 100% | 42.4286 | 42.4286 | 42.4286 | X
TOTALES | [14 empty] | 112.4286 | 112.4286 | 112.4286
Evaluación del Plan de Mejoramiento
Puntajes Base de Evaluación :
|  | Puntaje Base Evaluación de Cumplimiento |  |  |  | PBEC = |  | 112.4286
|  | Puntaje Base Evaluación de Avance |  |  |  | PBEA = |  | 112.4286
|  | Cumplimiento del Plan |  |  |  | CPM = POMMVi/PBEC |  | 100%
|  | Avance del Plan de Mejoramiento |  |  |  | AP= POMi/PBEA |  | 100%
ADRIAN ALEJANDRO REVELO JURADO
REPRESENTANTE LEGAL
Note on N14: Se consigna el numero de unidades ejecutadas por cada una de las metas
Note on O14: Calcula el avance porcentual de la meta dividiendo la ejecución informada en la columna K sobre la columna G
Note on F14: Gestión correctiva y/o preventiva que subsana la causa que dio origen al hallazgo identificado.
Note on G14: Resultado cualitativo esperado con la acción de mejoramiento.
Note on H14: Resultados Intermedios para alcanzar o desarrollar la acción.
Note on I14: Nombre de la unidad de medida que se utiliza para medir el grado de avance de la meta (unidades o porcentajes), y definición de la actividad a realizar.
Note on J14: Volumen o tamaño de la meta, establecido en unidades o porcentajes.
Note on K14: Se consigna la fecha programada para la iniciación de cada paso o meta
Note on L14: Establece el plazo o y finalización de cada una de las metas
Note on M14: La hoja calcula automáticamente el paso de duración de las metas
Note on B14: Corresponde a la clasificación establecida por la CGR según la naturaleza del hallazgo y su origen en las diferentes áreas de la administración
Note on A14: Numero de orden del hallazgo en el informe ( cuando una accion correctiva agrupa varios hallazgos pueden relacionarse en las celdas los numeros correspondientes ) relacionarse
Note on S10: Consignar la fecha (dia-mes-año) de suscripción del plan en la celda demarcada.
Note on S11: Consignar la fecha (dia-mes-año) de evaluacion del plan en la celda demarcada