## Plan Mejoramiento 2011
FORMATO No 1
SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO
Informe Presentado a la Contraloría General de la República
Gerencia Departamental Colegiada Putumayo
Entidad: GOBERNACION DEL PUTUMAYO
Representante Legal: JIMMY HAROLD DIAZ BURBANO
NIT:800094164-4
Perídodos fiscales que cubre: 2012, 2013 y 2014
Modalidad de Auditoría: Regalías
Fecha de Suscripción: Agosto de 2015
N° | Descripción hallazgo (No mas de 50 palabras) | Causa del hallazgo | Efecto del hallazgo | Acción de mejoramiento | Descripción de las Metas | Denominación de la Unidad de medida de la Meta | Unidad de Medida de la Meta | Fecha iniciación Metas | Fecha terminación Metas | Plazo en semanas de las Meta | Area responsable
1 | En la Gobernación del Putumayo no existe una organización y homogenización metodológica de la información documental que permita el seguimiento y la realización de un control real y efectivo a las diferentes etapas del proceso contractual y a las actuaciones que realiza el contratista. | Debido a que no se ha fijado una política y etablecido los reglamentos para garantizar la conservación y el uso adecuado de patrimonio documental. | Incumplimiento de los principios de importancia, institucionalidad y finalidad de los archivos. | Implementación de un aplicativo para el seguimiento de los procesos contractuales del departamento. | Realizar seguimiento a los procesos contractuales en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual. | Aplicativo implementado y operando | 1 | 2015-08-03 | 2016-08-02 | 52.1429 | Secretaría de Planeación y Unidades Ejecutoras
2 | Los expedientes de los contratos revisados no contienen todos los documentos soportes del proceso contractual, estos se encuentran dispersos en las diferentes dependencias de la administración. | Debido a la falta de cuidado en el manejo de la documentación y deficientes mecanismos de control y seguimiento. | Perdida de información. | Implementación de un aplicativo para el seguimiento de los procesos contractuales del departamento. | Realizar seguimiento a los procesos contractuales en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual. | Aplicativo implementado y operando | 1 | 2015-08-03 | 2016-08-02 | 52.1429 | Secretaría de Planeación y Unidades Ejecutoras
3 | La Gobernación del Putumayo en cabeza de su Secretaría Técnica, no tiene implementado un banco de proyectos acorde a lo ordenado por la ley 1530 de 2012 | Debido a la falta de diligencia administrativa y adecuados mecanismos de control interno en el desarrollo de los procesos. | Incumplimiento de la Ley 1530 de 2012. | Implementación de un aplicativo para el manejo y control del sistema del banco de proyectos. | Regular el ingreso de los proyectos para su viabilización, priorizacion y posterior ejecución, atendiendo la normatividad que rige al banco de proyectos | Aplicativo implementado y operando | 1 | 2015-08-03 | 2016-08-02 | 52.1429 | Secretaría de Planeación y Unidades Ejecutoras
4 | La Gobernación del Putumayo suscribió el Contrato 411 de 2010, con base en el proyecto de Ley 121 denominado: "Constraucción de 6 aulas y baterías sanitarias y dotación de mobiliario básico Institución Educativa San José de Orito", adicionalmente se suscribió el contrato de interventoría 394/2010, denominado: "Realizar la interventoría técnica, administrativa y financiera de la ejecución de la obra proyectos construcción de 6 aulas y baterías sanitarias y dotación de mobiliario básico IE San José de Orito". La obra se encuentra abandonada y no es funcional. | Debido a las deficiencias en la supervisión por parte de la interventoría. | Sanciones de tipo disciplinario y fiscal. | Implementación de un aplicativo para el seguimiento de los procesos contractuales del departamento. | Realizar seguimiento a los procesos contractuales en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual. | Aplicativo implementado y operando | 1 | 2015-08-03 | 2016-08-02 | 52.1429 | Secretaría de Planeación y Unidades Ejecutoras
5 | La Gobernación del Putumayo suscribió el contrato N° 718 de 2011 por $479.5 millones cuyo objeto es "Construcción de la plaza de las guitarras en el Municipio de Mocoa, Departamento de Putumayo", el cual se encuentra actualmente liquidado. En la revisión física y documental realizada por la CGR se observó que esta obra no se encuentra terminada, no se encuentra en funcionamiento y no presta un servicio a la comunidad. | Debido a la no realización y revisión de los estudios técnicos para ejecución de las obras y las modificaciones realizadas. | Amenaza a la vida de los ocupantes, lesión al patrimonio público y un presunto daño fiscal. | Implementación de un aplicativo para el seguimiento de los procesos contractuales del departamento. | Realizar seguimiento a los procesos contractuales en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual. | Aplicativo implementado y operando | 1 | 2015-08-03 | 2016-08-02 | 52.1429 | Secretaría de Planeación y Unidades Ejecutoras
6 | Con respecto a la cuenta maestra - proyectos SGR N° 598-200-24743-5 del Banco BBVA, se generan diferencias entre los valores girados al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y los valores reportados en el extracto bancario. Para la vigencia 2013 se genera una diferencia de $8,46 millones por descuentos bancarios no autorizados, sobre los cuales la Gobernación no ha gestionado ante el banco su reintegro para posterior giro al Ministerio. Para la vigencia 2014 se genera una diferencia de $0,79 millones correspondientes a rendimientos financieros reintegrados por los contratistas y no girados al Ministerio. | Debido a las deficiencias en los mecanismos de control. | Incumplimiento normativo. | Revisión exhaustiva de las conciliaciones bancarias y los ajustes correspondientes. | Información financiera depurada. | Conciliaciones bancarias debidamente revisadas. | 100 | 2015-08-03 | 2016-08-02 | 52.1429 | Secretaría de Hacienda
7 | No existen planos record de las obras ejecutadas indicando todas las modificaciones y actualizaciones aprobadas por el interventor. No se encontró el manual de funcionamiento y mantenimiento general de las obras ejecutadas y el libro diario de obra o bitácora. No existe una base de precios unitarios previos para la elaboración de los presupuestos oficiales. | Debido a las deficiencias de planificación en los procesos contractuales. | Frecuentes modificaciones en la forma de pago, prórrogas, aumento de precios, realización de obras no previstas. | Implementación de un aplicativo para el seguimiento de los procesos contractuales del departamento. | Realizar seguimiento a los procesos contractuales en sus etapas precontractual, contractual y postcontractual. | Aplicativo implementado y operando | 1 | 2015-08-03 | 2016-08-02 | 52.1429 | Secretaría de Planeación y Unidades Ejecutoras
Convenciones:
Columnas de calculo automático
Informacion suministrada en el informe de la CGDP
| Celda con formato fecha: Día Mes Año |  |  |  | JIMMY HAROLD DIAZ BURBANO
| Fila de Totales |  |  |  | Gobernador Departamento del Putumayo
Compiló: | JORGE LOPEZ VILLOTA | Revisó Compilación: | JAVIER VICENTE GALLON IBARRA
| Profesional Especializado OCI |  | Jefe Oficina Control Interno de Gestión